## Hoja1
LINEA DE ACCIÓN | ID | CONTRATISTA | IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA | CONTRATO Y AÑO | SUBCUENTA | EJECUCIÓN TÉCNICA MES ANTERIOR | NOMBRE SUPERVISOR | IDENTIFICACIÓN SUPERVISOR | CORREO ELECTRÓNICO SUPERVISOR | TELÉFONO SUPERVISOR | DIRECCIÓN RESIDENCIA SUPERVISOR | DEPARTAMENTO SUPERVISOR | CIUDAD SUPERVISOR | OBSERVACIONES / COMENTARIOS (SI APLICA)
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | 901147195 | 408-2018 | PDET | 100% | DIEGO AMAYA VIANCHA | 79566669 | Diego.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3153698726 | Cra 115 A #89B 20 Interior 1 Apto 401 | Bogota | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | UNION TEMPORAL URABA EN DESARROLLO | 901147395 | 454-2018 | PDET | 94% | DIEGO AMAYA VIANCHA | 79566669 | Diego.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3153698726 | Cra 115 A #89B 20 Interior 1 Apto 401 | Bogota | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | UNION TEMPORAL GUANGA | 901147600 | 534-2018 | PDET | 100% | DIEGO AMAYA VIANCHA | 79566669 | Diego.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3153698726 | Cra 115 A #89B 20 Interior 1 Apto 401 | Bogota | BOGOTA D.C. | EL SALDO CORRESPONDE A SALDOS POR LIBERAR
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | UNION TEMPORAL RENACER 2017 | 901147867 | 537-2018 | PDET | 100% | DIEGO AMAYA VIANCHA | 79566669 | Diego.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3153698726 | Cra 115 A #89B 20 Interior 1 Apto 401 | Bogota | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO CAGUAN 2018 | 901147383 | 538-2018 | PDET | 100% | DIEGO AMAYA VIANCHA | 79566669 | Diego.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3153698726 | Cra 115 A #89B 20 Interior 1 Apto 401 | Bogota | BOGOTA D.C. | EL SALDO CORRESPONDE A SALDOS POR LIBERAR
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CORPORACION PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL - PROHACIENDO | 890706424 | 542-2018 | PDET | 100% | DIEGO AMAYA VIANCHA | 79566669 | Diego.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3153698726 | Cra 115 A #89B 20 Interior 1 Apto 401 | Bogota | BOGOTA D.C. | EL SALDO CORRESPONDE A SALDOS POR LIBERAR
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | UNION TEMPORAL INTER INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 901241135 | 1085-2018 | PDET | 100% | DIEGO AMAYA VIANCHA | 79566669 | Diego.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3153698726 | Cra 115 A #89B 20 Interior 1 Apto 401 | Bogota | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO GOC NOGAALL | 901239639 | 1086-2018 | PDET | 100% | DIEGO AMAYA VIANCHA | 79566669 | Diego.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3153698726 | Cra 115 A #89B 20 Interior 1 Apto 401 | Bogota | BOGOTA D.C. | EL SALDO CORRESPONDE A SALDOS POR LIBERAR
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA | 860071250 | 2-2019 | PDET | 100% | TULIO ALEXANDER VELANDIA | 7317462 | alexander.velandia@renovacionterritorio.gov.co | 3176582111 | CALLE 22 #1A-97 CASA 27 | CHIA | CUNDINAMARCA | INCUMPLIMIENTO AL 100% A FAVOR DE LA ART YA SE LIQUIDO
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | FUNDACIÓN PLAN | 900097588 | 436-2019 | PDET | 98.93% | CONSORCIO INTEROBRAS 2019 |  | directortecnico1@jasb.com.co | 6013003053 - 3013903347 | Tv. 55A No 115a-06 | BOGOTA | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ | 901343040 | 437-2019 | PDET | 97.57% | CONSORCIO INTEROBRAS 2019 |  | directortecnico1@jasb.com.co | 6013003053 - 3013903347 | Tv. 55A No 115a-06 | BOGOTA | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | UNIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | 901342865 | 438-2019 | PDET | 98% | UT VIVE COLOMBIA |  |  | 3144393628 | Calle 143 19 12 interior 10 | Bogota | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO EGA | 901343809 | 439-2019 | PDET | 77% | UT VIVE COLOMBIA |  |  | 3144393628 | calle 143 19 - 12 interior 10 | Bogota | BOGOTA D.C. | SE PRESENTO LIBERACIÒN DE RECURSOS 104.045.593
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO EGA | 901343809 | 440-2019 | PDET | 49% | CONSORCIO INTEROBRAS 2019 |  | directortecnico1@jasb.com.co | 6013003053 - 3013903347 | Tv. 55A No 115a-06 | BOGOTA | BOGOTA D.C. | SE PRESENTO LIBERACIÒN DE RECURSOS 4,609,607,023
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | UNION TEMPORAL VIVE COLOMBIA | 901347777 | 495-2019 | PDET | 92.22% | SANDRA MILENA AMAYA HERNANDEZ | 60370666 | Sandra.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3017344408 | Cra 7 No 32-24 | BOGOTA | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO BIENESTAR COMUNITARIO | 901348892 | 496-2019 | PDET | 97% | ANA KARINA CUELLAR QUINTERO | 60410350 | Ana.Cuellar@renovacionterritorio.gov.co | 3115491648 | Cll 25B No.71-80 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO INTEROBRAS 2019 | 901349701 | 497-2019 | PDET | 98.74% | SANDRA MILENA AMAYA HERNANDEZ | 60370666 | Sandra.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3017344408 | Cra 7 No 32-24 | BOGOTA | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS | 800250713 | 519-2019 | PDET | 100% | [7 empty] | CONTRATO LIQUIDADO
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CORPORACIÓN AYUDA HUMANITARIA. | 811016391 | 109-2020 | PDET | 100% | UT VIVE COLOMBIA |  |  | 3144393628 | calle 143 19 12 interior 10 | Bogota | BOGOTA D.C. | EL SALDO CORRESPONDE A SALDOS POR LIBERAR
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | 901374921 | 110-2020 | PDET | 98.36% | CONSORCIO INTEROBRAS 2019 |  |  | 6013003053 - 3013903347 | Tv. 55A No 115a-06 | BOGOTA | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO FAM | 901375596 | 111-2020 | PDET | 97% | UT VIVE COLOMBIA |  |  | 3144393628 | calle 143 19 12 interior 10 | Bogota | BOGOTA D.C. | Se revisan las actividades y por esta razón el porcentaje de ejecución técnica se modifica
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | FUNDACION SOCYA | 800022367 | 112-2020 | PDET | 98% | CONSORCIO BIENESTAR COMUNITARIO | 901348892 |  | (601) 2367974 | Cra. 48 No. 101 A - 29 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | UNIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL SUR DEL TOLIMA | 901375764 | 161-2020 | PDET | 100% | CONSORCIO INTEROBRAS 2019 |  |  | 6013003053 - 3013903347 | Tv. 55A No 115a-06 | BOGOTA | BOGOTA D.C. | EL SALDO CORRESPONDE A SALDOS POR LIBERAR
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO CEG – OME | 901377359 | 162-2020 | PDET | 68.68% | CONSORCIO BIENESTAR COMUNITARIO | 901348892 |  | (601) 2367974 | Cra. 48 No. 101 A - 29 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO M&M FAM | 901384438 | 311-2020 | PDET | 100% | CONSORCIO BIENESTAR COMUNITARIO | 901348892 |  | (601) 2367974 | Cra. 48 No. 101 A - 29 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO M&M PDET | 901384165 | 312-2020 | PDET | 94% | CONSORCIO BIENESTAR COMUNITARIO | 901348892 |  | (601) 2367974 | Cra. 48 No. 101 A - 29 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | UNIÓN TEMPORAL EMPRENDIMIENTO 2020 | 901452703 | 14-2021 | PDET | 100% | DINA PATRICIA RODRIGUEZ BOLIVAR | 52793625 | Dina.Rodriguez@renovacionterritorio.gov.co | 3204097552 | CALLE 86 A # 112 G 21 | BOGOTA | CUNDINAMARCA | EJECUTADO
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA | 901473384 | 157-2021 | PDET | 1.88% | EVELIO RAMIREZ GUZMAN | 70352929 | evelio.ramirez@renovacionterritorio.gov.co | 3202312157 | Bogota | Bogota | BOGOTA D.C. | contrato terminado con incumplimiento
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | NORTE INGENIEROS LTDA | 830024834 | 167-2021 | PDET | 6.25% | CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA |  |  | 3013369740 | Transversal 55 A No.115 A-06 | Bogota | BOGOTA D.C. | contrato terminado con incumplimiento
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL - CCI | 800186585 | 653-2021 | PDET | 100% | JUAN LEONARDO GIRALDO | 76314632 | juan.giraldo@renovacionterritorio.gov.co | 3003247916 | CALLE 25 NO. 68B-30 | BOGOTA | CUNDINAMARCA | CON ACTA DE LIQUIDACION DEL 08-JUN-2023
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-052 | CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL - CCI | 800186585 | 1042-2021 | PDET | 100% | LAURA JANETH GARCIA SALAZAR | 800186585 | Laura.Garcia@renovacionterritorio.gov.co | 3222434192 | KR 6 NO. 10-76 | COTA | CUNDINAMARCA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-052 | UNIÓN TEMPORAL E&C – COLOMBIA EN PAZ | 901543091 | 1068-2021 | PDET | 96.1% | DINA PATRICIA RODRIGUEZ BOLIVAR | 901543091 | Dina.Rodriguez@renovacionterritorio.gov.co | 3204097552 | CALLE 86 A # 112 G 21 | BOGOTA | CUNDINAMARCA | CONTRATO EN EJECUCION CON PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN CURSO, SUSPENDIDO DESDE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 21 DE ENERO DE 2024.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-052 | UNION TEMPORAL POR LA PAZ 2022 | 901582954 | 360-2022 | PDET | 99.33% | LAURA JANETH GARCIA SALAZAR | 901582954 | Laura.Garcia@renovacionterritorio.gov.co | 3222434192 | KR 6 NO. 10-76 | COTA | CUNDINAMARCA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-054 | CONSORCIO ERES 2022 | 901608172 | 417-2022 | PDET | 100% | ANA MARIA DE LA PUENTE SALGADO | 26040047 | ana.delapuente@renovacionterritorio.gov.co | 3006425580 | CARRERA 7 # 43-25 PISO 4 | CORDOBA | MONTERIA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-069 | OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS | 900821671 | 433-2022 | PDET | 100% | VELNEC S.A. | 800028455 | interventoria437art@velnec.com | 6012410530 | AV Carrera 86 No 51-66 Oficina. 301 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-070 | VELNEC S.A | 800028455 | 437-2022 | PDET | 100% | ALEJANDRO GOMEZ | 1128265776 | alejandro.gomez@renovacionterritorio.gov.co | 3005272753 | Cra 13 No. 33 - 35 Apto 705 | Cundinamarca | BOGOTA D.C. | EL PLAZO DEL CONTRATO FINALIZO EL 25 DE MARZO
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-073 | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 900838631 | 463-2022 | PDET | 100% | JOSE ALEJANDRO BARRERA SANDOVAL | 1121929967 | Jose.Barrera@renovacionterritorio.gov.co | 0 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-073 | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 900838631 | 464-2022 | PDET | 100% | JUAN CARLOS LONDOÑO GOMEZ | 79148985 | juan.londono@renovacionterritorio.gov.co | 3103264375 | Cll 96 17 44 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-055 | INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA | 809007127 | 393-2022 | PDET | 100% | ANA MARIA DE LA PUENTE SALGADO | 26040047 | ana.delapuente@renovacionterritorio.gov.co | 3006425580 | CARRERA 7 # 43-25 PISO 4 | CORDOBA | MONTERIA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-096 | MUNICIPIO DE EL TARRA | 800138959 | 628-2023 | PDET | 100% | SANDRA BENAVIDES | 1085282003 | sandra.benanides@renovacionterritorio.gov.co | 3163206500 |  | BOGOTA_D.C. | BOGOTA D.C. | CONTRATO LIQUIDADO (FECHA 07-11-2024)
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-106 | MUNICIPIO DE CHAPARRAL | 800100053 | 774-2023 | PDET | 86.91% | AUGUSTO HERNANDO ARIAS CRUZ | 800100053 | Augusto.Arias@renovacionterritorio.gov.co | 3173303037 | Calle 10 N° 4-46 Oficina 702 | TOLIMA | IBAGUE
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-111 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 800094164 | 775-2023 | PDET | 95.39% | DARNEL MAURICIO MORA | 79952288 | mauricio.mora@renovacionterritorio.gov.co | 3112574171 |  | PUTUMAYO | BOGOTA | La dismunución en el procentaje se da por el cambio de POA dada la segunda prórroga del convenio
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-109 | MUNICIPIO DE RIOBLANCO | 890702040 | 776-2023 | PDET | 87.43% | AUGUSTO HERNANDO ARIAS CRUZ | 800100053 | Augusto.Arias@renovacionterritorio.gov.co | 3173303037 | Calle 10 N° 4-46 Oficina 702 | TOLIMA | IBAGUE | El porcentaje reportado el mes anterior presentaba un error en su calculo, el mes anterior presento un vance de 77,62%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-110 | MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA | 800095770 | 777-2023 | PDET | 10.22% | SARA CAMILA ARIAS CASTAÑEDA | 800095770 | sara.arias@renovacionterritorio.gov.co | 310 2345504 |  | Caquetá | Florencia
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-099 | ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION FAO | 800091142 | 866-2023 | PDET | 87.7% | MARTIN EMILIO RODRIGUEZ MOSQUERA | 71982976 | martin.rodriguez@renovacionterritorio.gov.co | 3176353902 | Tv 73 # 40C-90s | Cundinamarca | Bogotá D.C. | Es importante mencionar, que el valor del avance técnico total reportado en el bimestre anterior (marzo-abril de 2025) fue mayor (79.1%) que el reportado en el presente informe (mayo-junio de 2025) (78.7%). La diferencia entre el avance técnico total reportado en el bimestre anterior y el registrado en el presente informe obedece a que en el comité de seguimiento del convenio se indicó que ningún porcentaje de cumplimiento debe superar el 100%, incluso cuando la ejecución de algunas tareas haya excedido la meta proyectada inicialmente. De esta manera, con el ajuste de estos valores se tiene que el porcentaje de avance para este periodo fue menor que el reportado en el anterior. Esto No implica que en este periodo no se haya avanzado en actividades (Ver informe de bimestral de seguimiento).
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-121 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 899999004 | 1153-2023 | PDET | 52.88% | Leonardo Heladio Salcedo García | 1010182423 | leonardo.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | Convenio se reactivó el 30 de enero 2025
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-124 | INDUSTRIAS AXIAL S.A.S. | 900010107 | 1227-2023 | PDET | 100% | CRISTINA MUÑOZ | 52818456 | cristina.munoz@renovacionterritorio.gov.co | 301 6458316 | Diagonal 91 4a - 71 | Cundinamarca | BOGOTA D.C. | En tramite ultimo pago, para proceder a liquidación.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-146 | ORGANIZACION WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA | 824002766 | 1262-2023 | PDET | 100% | Leonardo Heladio Salcedo García | 1010182423 | leonardo.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | Convenio en liquidación
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-090 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 | 901773248 | 1358-2023 | PDET | 100% | UNIÓN TEMPORAL P&E 2023 | 830053105-3 | cam.sas.licitaciones@gmail.com | 3212591262 | Carrera 17a # 20 71 | Arauca | Saravena | Este contrato corresponde a la contratación derivada del Convenio 736 de 2022, en ese sentido el valor total del contrato equivale a 1.946.316.870, de los cuales 1.580.398.714 son aportes de Fondo Paz y 365.918.156 aporte de ART
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-092 | UNIÓN TEMPORAL INGENIERÍAS MÓVILES | 901773238 | 1365-2023 | PDET | 100% | ALVARO ESCOBAR | 79789236 | alvaro.escobar@renovacionterritorio.gov.co | 3002130413 | Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40, Ak 7 #32-24, Bogotá | Bogotá D.C | Bogotá D.C. | Este contrato corresponde a la contratación derivada del Convenio 736 de 2022, de los cuales 2.046.344.500 son aportes de Fondo Paz y 1.260.935.630 aporte de ART
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-148 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS AWA UNIPA | 840000269 | 1366-2023 | PDET | 100% | JOSE ERLING ESCOBAR TENORIO | 98430865 | jose.escobar@renovacionterritorio.gov.co | 3147873675 | Manzana 9 Casa 12 Barrio la Florida | NARIÑO | TUMACO | Conforme el ejercicio de revisión y aprobación de productos de la supervisión regional se evidenció que la matriz de POA presentaba error en la formula, por lo cual una vez analizado y verificado el porcentaje técnico disminuye. Los avances en los productos son reales y su ejecución no se ha visto afectada en territorio
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-087 | UCING S.A.S | 830053105 | 1431-2023 | PDET | 100% | KAREN BERNARDA RODRIGUEZ ROCHA | 53106849 | Karen.Rodriguez@renovacionterritorio.gov.co | 3004054682 | Calle 25 No. 70-50 | BOGOTA | BOGOTA D.C. | Este contrato corresponde a la contratación derivada del Convenio 736 de 2022, en ese sentido el valor total del contrato equivale a 284.257.680, de los cuales 209.338.884 son aportes de Fondo Paz y 74.918.796 aporte de ART
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-086 | CONSORCIO VIAL CAGUAN HL | 901772403 | 1432-2023 | PDET | 100% | UCING S.A.S | 830092902 | ucingsas1431.23@gmail.com | 3125924272 | Carrera 13 #140-78 Interior 17 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | Este contrato corresponde a la contratación derivada del Convenio 736 de 2022, en ese sentido el valor total del contrato equivale a 2.982.809.748, de los cuales 2.878.558.322 son aportes de Fondo Paz y 104.251.426 aporte de ART
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-087 | CONSORCIO CONSULTA 23 | 901773379 | 78-2024 | PDET | 100% | KAREN BERNARDA RODRIGUEZ ROCHA | 53106849 | Karen.Rodriguez@renovacionterritorio.gov.co | 3004054682 | Calle 25 No. 70-50 | BOGOTA | BOGOTA D.C. | Este contrato corresponde a la contratación derivada del Convenio 736 de 2022, en ese sentido el valor total del contrato equivale a 284.257.680, de los cuales 195.064.906 son aportes de Fondo Paz y 89.192.774 aporte de ART
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-088 | CONSORCIO 3H MESETAS | 901784666 | 79-2024 | PDET | 100% | CONSORCIO MESETAS JA | 830.053.105-3 | comercial@jasb.com.co; armconsulting@gmail.com | 3204948131 / (601) 6638378 | Tv. 55A # 115A-06 | BOGOTA_D.C. | BOGOTA D.C. | Este contrato corresponde a la contratación derivada del Convenio 736 de 2022, en ese sentido el valor total del contrato equivale a 2.228.833.023, de los cuales 1.968.397.945 son aportes de Fondo Paz y 260.435.078 aporte de ART. Adicional para este contrata el interventor es CONSORCIO MESETAS JA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-122 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 899999004 | 90-2024 | PDET | 75.73% | Leonardo Heladio Salcedo García | 1010182423 | leonardo.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | Avance técnico acumulado al 30 de noviembre de 2025: 71,59 % Avance noviembre: 3,78 % Descripción del avance: Durante el mes de noviembre, el proyecto alcanzó un avance técnico acumulado del 71,59 %, con un incremento mensual del 3,78 %. La Etapa de Alistamiento se encuentra finalizada, incluyendo la aprobación del Plan Operativo de Actividades (POA), el informe de implementación de la Escuela Intercultural CM, la entrega de evidencias de los momentos de interlocución 0 y las actas de aprobación de las hojas de vida del equipo base. En la Etapa Preoperativa, de las 22 actividades formuladas, 16 se encuentran cumplidas y 6 en curso. En cuanto a insumos cartográficos, se reportó la entrega de productos correspondientes a 13 de los 14 sectores planificados (1 rural y 12 urbanos), encontrándose pendiente la captura de imágenes en un centro poblado. En la Etapa Operativa, se entregaron los documentos con evidencias de los momentos de interlocución 1 y 2, y se presentó el informe de avance del 30 % del reconocimiento predial. A la fecha, el barrido predial urbano y rural alcanza 10.372 predios, equivalentes al 81,76 % del total programado. Avance financiero: Al corte del 30 de noviembre, se mantiene una ejecución financiera del 50 %. El 1 de septiembre de 2025 se efectuó el primer desembolso por $999.860.636, equivalente al 30 % del aporte PDET. El 23 de septiembre se radicó la solicitud del segundo desembolso por $666.573.757 (20 %), el cual fue confirmado como recibido por el IGAC en el comité técnico de octubre. Durante noviembre, el IGAC presentó formalmente ante la ART la solicitud de prórroga del convenio hasta el 31 de julio de 2026, con el fin de garantizar la culminación integral de las actividades técnicas. Dicha prórroga será formalizada durante la primera semana de diciembre para su remisión al Fondo Colombia en Paz (FCP) y posterior revisión.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-091 | UNIÓN TEMPORAL P&E 2023 | 901782114 | 113-2024 | PDET | 100% | ROSA MILENA MOLINA | 52589246 | rosa.molina@renovaciondelterritorio.gov.co | 3134027639 | - | BOGOTA_D.C. | BOGOTA D.C. | Este contrato corresponde a la contratación derivada del Convenio 736 de 2022, en ese sentido el valor total del contrato equivale a 152.687.472, de los cuales 110.627.910 son aportes de Fondo Paz y 42.059.562 aporte de ART
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-086 | BLANCA MILENA LÓPEZ SÁNCHEZ | 41242804 | 124-2024 | PDET | 100% | CONSORCIO CONSULTA 23 | 901773379 | gerenciat@berakah.com.co joseluisjimenez@berakah.com.co | 3145427944 | Cl. 44b #57a-52, Barrio; La Esmeralda | BOGOTA D.C | BOGOTA D.C. | Se aclara que el % de ejecución técnica reportado es sobre el valor total del contrato (etapas I, II y III), sin embargo el % de avance de la etapa I corresponde al 88% Este contrato corresponde a la contratación derivada del Convenio 736 de 2022, en ese sentido el valor total del contrato equivale a 3.023.504.566, de los cuales 2.277.984.579 son aportes de Fondo Paz y 745.519.987 aporte de ART
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-145 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO | 899999316 | 125-2024 | PDET | 3% | SHIRLEY CHAUX | 1124851877 | shirley.chaux@renovacionterritorio.gov.co | 314 479 0442 |  | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | El contrato terminó etapa 1 y están en proceso de solicitud de suspensión.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-089 | CONSORCIO MESETAS JA | 901785147 | 126-2024 | PDET | 100% | ROSA MILENA MOLINA | 52589246 | rosa.molina@renovaciondelterritorio.gov.co | 3134027639 | - | BOGOTA_D.C. | BOGOTA D.C. | Este contrato corresponde a la contratación derivada del Convenio 736 de 2022, en ese sentido el valor total del contrato equivale a 202.797.420, de los cuales 137.787.856 son aportes de Fondo Paz y 65.009.564 aporte de ART
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-164 | REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL PACIFICO - RAP PACIFICO | 901127870 | 131-2024 | PDET | 63.32% | LAURA JANETH GARCIA SALAZAR / ALEJANDRO GOMEZ | 800186585 / 1128265776 | Laura.Garcia@renovacionterritorio.gov.co/ alejandro.gomez@renovacionterritorio.gov.co | 3222434192/ 3005272753 | KR 6 NO. 10-76/ Cra 13 # 33 - 35 | CUNDINAMARCA | COTA / BOGOTA D.C. | #N/D
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-140 | UNION TEMPORAL ALIANZA BIOMÉDICA | 901797470 | 323-2024 | PDET | 100% | ALVARO ESCOBAR | 79789236 | alvaro.escobar@renovacionterritorio.gov.co | 3002130413 | Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40, Ak 7 #32-24, Bogotá | Bogotá D.C | Bogotá D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-135 | UNIÓN TEMPORAL TROYANOS | 901796942 | 467-2024 | PDET | 91.09% | VELNEC S.A. | 800028455 | webmaster@velnec.com | 6012410530 | AV Carrera 86 No 51-66 Oficina. 301 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-136 | VELNEC S.A. | 800028455 | 664-2024 | PDET | 92.22% | AUGUSTO HERNANDO ARIAS CRUZ | 800100053 | Augusto.Arias@renovacionterritorio.gov.co | 3173303037 | Calle 10 N° 4-46 Oficina 702 | TOLIMA | IBAGUE
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-175 | CONSEJO COMUNITARIO UNION RIO CAUNAPI "CCURC" | 900025971 | 542-2024 | PDET | 100% | JOSE ERLING ESCOBAR TENORIO | 98430865 | jose.escobar@renovacionterritorio.gov.co | 3147873675 | Manzana 9 Casa 12 Barrio la Florida | NARIÑO | TUMACO | Conforme el ejercicio de revisión y aprobación de productos de la supervisión regional se evidenció que la matriz de POA presentaba error en la formula, por lo cual una vez analizado y verificado el porcentaje técnico disminuye. Los avances en los productos son reales y su ejecución no se ha visto afectada en territorio
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-176 | CONSEJO COMUNITARIO UNION RIO CAUNAPI "CCURC" | 900025971 | 468-2024 | PDET | 100% | JOSE ERLING ESCOBAR TENORIO | 98430865 | jose.escobar@renovacionterritorio.gov.co | 3147873675 | Manzana 9 Casa 12 Barrio la Florida | NARIÑO | TUMACO | Conforme el ejercicio de revisión y aprobación de productos de la supervisión regional se evidenció que la matriz de POA presentaba error en la formula, por lo cual una vez analizado y verificado el porcentaje técnico disminuye. Los avances en los productos son reales y su ejecución no se ha visto afectada en territorio
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-200 | MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ | 800102912 | 610-2024 | PDET | 9.9% | Leonardo Heladio Salcedo García | 1010182423 | leonardo.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | Convenio suspendido
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-201 | MUNICIPIO DE RICAURTE | 800099127 | 750-2024 | PDET | 81.8% | Leonardo Heladio Salcedo García | 1010182423 | leonardo.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | Conforme lo reportado por el municipio en el comité operativo No. 21 del 24-11-2025, se logró avanzar en la ejecución del convenio, así: la etapa de alistamiento con un 100% de ejecución que le aporta el 5,0% a la meta total del convenio; en la etapa precontractual con un 100% de ejecución aportando a la meta del convenio el 10%; en las actividades de revisión y ajuste del EOT, un avance general del 82,2% aportando a la meta del convenio el 51,4%; en seguimiento y control con un avance del 58,3% que le aporta a la meta total el 6,1%; en el desarrollo de la actividad de informes bimestrales de ejecución técnica, administrativa, financiera del convenio el 40,9% con una aporte a la meta del 4,9%; y en el desarrollo de la actividad de manejo de la información 75% aportando a la meta el 3,8%; la etapa de cierre y liquidación aún no se encuentra programada y por lo tanto su avance es 0%. Por lo anterior, el avance real sobre la meta del convenio es del 81,2%. Frente al avance financiero, es pertinente anotar que el 50% de los recursos aportados y desembolsados por la ART través del FCP el 23-10-2024, fueron reportados de igual manera ejecutados por el municipio, representados en el primer pago efectuado a los dos consultores así: Consultor ejecutor un anticipo por valor de $1.239.984.660 y al consultor interventor un anticipo por valor de $109.369.333, para un total ejecutado presupuestalmente por valor de $1.349.353.993. Así las cosas, el valor pendiente por ejecutar equivale al 50% de los aportes de la ART al convenio.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-289 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALENCIA CORDOBA | 800096808 | 895-2024 | PDET | 88.9% | ANA MARIA DE LA PUENTE SALGADO | 26040047 | ana.delapuente@renovacionterritorio.gov.co | 3006425580 | CARRERA 7 # 43-25 PISO 4 | CORDOBA | MONTERIA | "A la fecha del 31 de julio, el convenio reporta un avance del 70,90%, cifra que comparada con el reporte anterior disminuye. Esto se explica dado que se realizó una prórroga, por lo cual se incurrió en ajuste al POA, modificando ciertas actividades necesarias para la supervisión. Esto alargó tiempos y por consiguiente, ajusta el cálculo de avance técnico del convenio."
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-160 | GYC MEDICALS SAS | 830134409 | 820-2024 | PDET | 100% | CRISTINA MUÑOZ | 52818456 | cristina.munoz@renovacionterritorio.gov.co | 301 6458316 | Diagonal 91 4a - 71 | Cundinamarca | BOGOTA D.C. | Corresponde a la contratación derivada del Convenio 736 de 2022, interventoría del proyecto "Mejoramiento de capa de Rodadura de la Vía Ituango - La Granja – Santa Rita en el Municipio De Ituango, Antioquia", ya esta aceptada la oferta Convocatoria Abierta No.033 de 2023 al Consorcio BDCO 23, el valor total equivale a 290.303.832, este valor incluye aporte Fondo Paz $99.438.496 y ART 190.865.336 Es necesario precisar que aún no tenemos número de contrato, en ese sentido, el número que registra corresponde al Convenio Marco Consideramos que el número que debe estar asociado sea el de la Convocatoria Abierta, para no generar errores en el reporte del avance técnico, del mismo modo se deja como supervisor a Sandra Jazmín Benavides provisionalmente una vez adjudicado se realizará la actualización correspondiente
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-282 | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | 800252922 | 1091-2024 | PDET | 67.78% | Darío Andrés Gómez Cabrera | 98380682 | darioa.gomez@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | Durante el periodo reportado, y conforme a lo expuesto por el municipio en el marco del Comité Operativo No. 17 de noviembre 07 de 2025, el porcentaje de avance general es del 55,26%, y el aporte porcentual a la meta es del 66,82%. Se completó el 100% del pago de los recursos aportados por la ART al convenio. A la fecha de corte se encuentra vencido de entrega el 7mo y octavo IB y tercer informe de contrapartida, ante lo cual se ha efectuado mesas técnicas de subsanación para lograr la entrega al FCP.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-202 | MUNICIPIO DE ARGELIA | 891500725 | 1089-2024 | PDET | 81.67% | Leonardo Heladio Salcedo García | 1010182423 | leonardo.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | De acuerdo a o reportado por el municipio con corte al 30 de enero de 2026, se logró un avance acumulado del 75,93% representado en el desarrollo de actividades previstas en: La etapa de alistamiento un 100% de ejecución que le aporta el 5,0% a la meta total del convenio; en la etapa precontractual un 100% de ejecución aportando a la meta del convenio el 10%; en la ejecución de las actividades de revisión y ajuste del EOT se cuenta con un avance del 73,1% con un aporte a la meta del 50,13%; en el seguimiento y control el 54,2% con un aporte a la meta del 3,9%; en el los informes bimestrales de ejecución técnica, administrativa, financiera un avance general del 34,6% con una aporte a la meta del 4.2%; y en el desarrollo de la actividad de manejo de la información un avance del 69,2% equivalente al 2,8% de aporte porcentual a la meta del convenio, la ultima etapa de cierre y liquidación aún no se programa y por lo tanto su avance es 0%. Es importante considerar que previa solicitud y cumplimiento de requisitos se aprobó y suscribió un otro si al convenio, mediante el cual se prorroga por un plazo de 5 meses y 23 dias mas y como resultado de ello el municipio presentó el ajuste al POA conforme el nuevo cronograma y plazos aprobados, por lo tanto se presenta una disminución del porcentaje de avance reportado en los anteriores informes, debido al aumento en las metas pactadas contractualmente, en ese sentido al aumentar el plazo, se aumentan algunos productos y metas ( Pasando de 138 a 155), generando así ajustes al interior del POA, en los porcentajes ponderados para cada actividad, lo que implicó una reducción en el avance medido de acuerdo a la metodología aplicada para el seguimiento. De conformidad con el primer desembolso de los aportes de la ART, efectuado por el FCP el 08-10-2024, el porcentaje de avance financiero para el período acumulado es del 100%. Sobre el cual el municipio reporta un compromiso y ejecución presupuestal por valor total de; $1.180.499.344,79, es decir el 47,56% de los aportes de la ART, valor representado en los pagos que a la fecha el municipio ha realizado a sus dos consultores así: Al consultor ejecutor un valor total de; $1.132.020.575,3 y al consultor interventor un valor total de; $48.478.769,49. Así las cosas, existe un valor pendiente por ejecutar equivale a la suma de; $1.301.759.819,21, es decir el 52,4% del aporte de la ART.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-157 | EABS INGENIERÍA ZOMAC SAS | 901251558 | 752-2024 | PDET | 41.07% | CONSORCIO VIAS PDET A.J. | 901825792 - 4 | comercial@jasb.com.co | 6013003056 | Tv 55A No 115A | Bogotá DC | Bogotá DC | EL PLAZO DEL CONTRATO FINALIZO EL 25 DE MARZO SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-158 | CONSORCIO VIAS PDET A.J. | 901825792 | 1097-2024 | PDET | 55.56% | ALEJANDRO GOMEZ | 1128265776 | alejandro.gomez@renovacionterritorio.gov.co | 3005272753 | Cra 13 No. 33 - 35 Apto 705 | Cundinamarca | BOGOTA D.C. | EL PLAZO DEL CONTRATO FINALIZO EL 25 DE MARZO
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-083 | CONSORCIO EDUCATIVO CATATUMBO | 901770900 | 1322-2023 | PDET | 59.48% | CONSORCIO MYR INTEREDUCACION CATATUMBO | 901.776.048-1 | areacomercial@medinayrivera.com.co | 6203317 | Cra. 15A # 121 - 12 oficina 318 | BOGOTA_D.C. | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-084 | CONSORCIO MYR INTEREDUCACION CATATUMBO | 901776048 | 1350-2023 | PDET | 59.13% | SANDRA MILENA AMAYA HERNANDEZ | 60370666 | Sandra.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3017344408 | Cra 7 No 32-24 | BOGOTA | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-477 | MUNICIPIO RICAURTE |  | 2507-2025 | PDET | 12.5% | BELIA ALCIRA BUSTAMANTE GARZÓN | 36667674 | belia.bustamante@renovacionterritorio.gov.co | 300 2761570 | Calle 15 # 1C - 54 Oficina 601 | Magdalena | Santa Marta | Las novedades derivadas del retiro voluntario de 55 beneficiarios del proyecto y del uso previo de 55 hectáreas en el predio La Florida hacían técnicamente inviable la ejecución del proyecto aprobado inicialmente. Dichas novedades fueron identificadas entre los meses de septiembre y noviembre de 2024. El Conviniente propuso trasladar esas 55 hectáreas al predio El Indio y reemplazar a los 55 beneficiarios. Esta solución preserva la integridad del enfoque étnico, territorial, técnico, social, financiero y jurídico del proyecto. En consecuencia, la supervisión consideró viable presentar al Fondo Colombia en Paz la modificación del lugar y del plazo de ejecución del convenio, propuesta que cuenta con la aprobación del Comité Operativo del convenio. Lo anterior tiene como objetivo continuar con la ejecución del Convenio No. 717 de 2024, cumplir las metas del proyecto e impactar positivamente en la calidad de vida de la comunidad del Pueblo Arhuaco en el municipio de Aracataca. La solicitud de modificación del convenio fue presentada al FCP el pasado 26 de junio de 2025 y radicada con el No. 20250323132282. La prórroga solicitada es de ocho (8) meses.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-177 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL PUEBLO ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA - ASOARHUACO. | 900821294 | 717-2024 | PDET | 9.33% | BELIA ALCIRA BUSTAMANTE GARZÓN | 36667674 | belia.bustamante@renovacionterritorio.gov.co | 300 2761570 | Calle 15 # 1C - 54 Oficina 601 | Magdalena | Santa Marta | CONTRATO EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DADO QUE LA ENTIDAD NO FIRMO EL CONTRATO
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-178 | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 800214750 | 749-2024 | PDET | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en fase de alistamiento y en construcción del POA, el cual determina % de avance técnico
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-198 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LOS CEDROS - ASOPRODCEDROS | 901068710 | 1038-2024 | PDET | 95% | DAVID MAURICIO IBÁÑEZ DURÁN | 71367283 | david.ibanez@renovacionterritorio.gov.co | 3208477682 | calle 16 # 1E-65 Caobos | Norte de Santander | Cúcuta | En proceso de aprobación de polizas, no tiene acta de inicio
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-197 | ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA VEREDA MIRACOTES DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER - ASOAGROCOTE | 900154518 | 1077-2024 | PDET | 97% | DAVID MAURICIO IBAÑEZ DURAN | 71367283 | david.ibanez@renovacionterritorio.gov.co | 3208477682 | calle 16 # 1E-65 Caobos | Norte de Santander | Cúcuta | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1791 DE 2024, actualmente se encuentra en etapata de revisión y/o ajuste y/o apropiación de estudios y diseños, gestión y obtención de permisos y/o licencias ambientales
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-158 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA POSSO | 901825792 | 1085-2024 | PDET | 72.62% | VICTOR ARMANDO MARTINEZ PERAFAN | 76323229 | victor.martinez@renovacionterritorio.gov.co | 3108217896 | Calle 11 Norte No. 8-25 | Cauca | POPAYAN | El proyecto fue terminado el pasado 28 de enero de 2026 y se tiene previsto llevar a cabo el CCSS el 6 de febfero de 2026 y entregarlo a la comunidad y la administración municipal el 13 de febrero de 2026
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-206 | MUNICIPIO DE PIENDAMÓ-TUNÍA | 891500856 | 1090-2024 | PDET | 100% | ELKIN TORRES | 94419208 | elkin.torres@renovacionerritorio.gov.co | 3163364542 | Calle 11 Norte No. 8-25 | CAUCA | POPAYAN | Se encuentra en fase de alistamiento y en construcción del POA, el cual determina % de avance técnico
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-183 | ASOCIACIÓN MULTIACTIVA CAÑA FLECHA DEL BAJO CAUCA –FIBRARTE | 900131001 | 1096-2024 | PDET | 100% | SILVIA PATRICIA ORTIZ OSORIO | 39444123 | Silvia.Ortiz@renovacionterritorio.gov.co | 3134088200 | Calle 49b # 64-54 edificio San Pablo | Antioquia | Medellín
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-292 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BERLÍN | 901490951 | 1112-2024 | PDET | 100% | Eduardo Jaime Jimenez Prado | 98564026 | eduardo.jimenez@renovacionterritorio.gov.co | 3015269212 | Calle 30 No.52-189 Apto 108 | Antioquia | Marinilla
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-293 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO TACAMOCHITO | 901612551 | 1113-2024 | PDET | 100% | Andres Armando Campo Mercado | 1102846697 | andres.campo@renovacionterritorio.gov.co | 3015933559 | Calle 24A No. 9B-154 Barrio santa catalina | Sucre | Sincelejo
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-295 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SABANAS DE CALI | 901457582 | 1118-2024 | PDET | 100% | Remberto Antonio Mendoza Rios | 92537892 | remberto.mendoza@renovacionterritorio.gov.co | 3135235616 | Chochó | Sucre | Sincelejo
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-299 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYO | 901651951 | 1121-2024 | PDET | 100% | Eduardo Jaime Jimenez Prado | 98564026 | eduardo.jimenez@renovacionterritorio.gov.co | 3015269212 | Calle 30 No.52-189 Apto 108 | Antioquia | Marinilla | En proceso de levantamiento de acta de entorno para inicio de obras. La Organización comunitaria cuenta con el 30% del primer desembolso.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-294 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA SIERRA | 901612616 | 1122-2024 | PDET | 100% | Cesar Roberto Salcedo Monterrosa | 1100622249 | cesar.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 3156943182 | Cra. 19D No.42A-21 Barrio el carmen | Sucre | Corozal | Se firmó acta de inicio el 1 de agosto de 2024 pero a la fecha no hay avance fisico.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-297 | CABILDO MENOR INDÍGENA LAS CAVERNAS | 901308458 | 1123-2024 | PDET | 100% | Luis Fernando Arrieta Pizarro | 92543552 | Luis.Arrieta@renovacionterritorio.gov.co | 3004942070 | Cra. 49A No.27-186 Barrio Venecia | Sucre | Sincelejo | En proceso de levantamiento de actas de vecinda y acta de entorno para inicio de obras. La Organización comunitaria cuenta con el 30% del primer desembolso.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-298 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO | 901736812 | 1124-2024 | PDET | 100% | Luis Miguel Contreras Benitez | 1102876461 | luis.contreras@renovacionterritorio.gov.co | 3007231588 | Calle 25 No. 12-570 barrio mochila | Sucre | Sincelejo | En proceso del primer desembolso del 30% ante el FCP para inicio de obras.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-296 | CABILDO MENOR INDIGENA LA PALMIRA | 900993793 | 1125-2024 | PDET | 100% | Remberto Antonio Mendoza Rios | 92537892 | remberto.mendoza@renovacionterritorio.gov.co | 3135235616 | Chochó | Sucre | Sincelejo
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-335 | MUNICIPIO DE MIRANDA | 891500841 | 1139-2024 | PDET | 28.11% | Mario Humberto Murillo Mejia | 93405963 | mario.murillo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-275 | MUNICIPIO DE NOVITA | 891680075 | 1159-2024 | PDET | 100% | LEYCER PALACIOS MOSQUERA | 0 | leycer.palacios@renovacionterritorio.gov.co | 3148054434 | 0 | CHOCÓ | QUIBDO | Inició ejecución el 04-11-2024 con la firma del acta de inicio. El 12 de noviembre se realizó reunión virtual con Asoguayabero para socializar el Convenio 1184 de 2024 para fortalecer la apropiacion del proyecto a implementar. Al 30 de noviembre de 2024, el equipo de ART revisó y aprobó las hojas de vda, que le remitió Asoguayabero, del equipo implentador para su contratación, la cual se dió a partir del 1° de diciembre de 2024.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-186 | ASOCIACION AGRICOLA GUAYABERO - ASOGUAYABERO | 900829998 | 1184-2024 | PDET | 92% | Luis Antonio Segura Gutierrez | 86077248 | luis.segura@renovacionterritorio.gov.co | 3143540937 | 0 | Meta | Villavicencio
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-302 | FUNDACIÓN MUJER CON VALOR | 900195689 | 1185-2024 | PDET | 100% | ANGELA MILENA NIÑO MENDIETA | 52348372 | angela.nino@renovacionterritorio.gov.co | 3012914927 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Piso 39) | Bogotá | Bogotá | Se encuentra en fase de alistamiento y en construcción del POA, el cual determina % de avance técnico. la supervisión del convenio está revisando toda la documentación asociada al convenio No. 717 de 2024, con el objetivo que a más tardar el día 10 de enero de 2025, la supervisión emita una respuesta sobre la solicitud de modificación del lugar de ejecución del proyecto que presentó el conviniente y de acuerdo con los documentos que entregó el día 18/12/2024 y 26/12/2024, documentos que fueron solicitados al conviniente en el marco de la mesa técnica realizada el pasado 21/11/2024.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-187 | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE ARACATACA “JACOBO PÉREZ ESCOBAR” | 900406140 | 1186-2024 | PDET | 29.1% | BELIA ALCIRA BUSTAMANTE GARZÓN | 36667674 | belia.bustamante@renovacionterritorio.gov.co | 300 2761570 | Calle 15 # 1C - 54 Oficina 601 | Magdalena | Santa Marta | Se realizó en el mes de diciembre el primer comité operativo a traves del cual, se llevó a cabo el seguimiento de todas las actividades correspondientes a la fase de alistamiento, posterior a la revisión de soportes por parte de la supervisión y equipo de apoyo, se envió documentación al FCP para solicitud de del primer desembolso, el cual, a la fecha se encuentra pendiente. ( no se ha recibido ninguna observacion ni requerimiento adicional por parte del FCP.)
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-188 | ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS MODELO DE URABA | 900615396 | 1209-2024 | PDET | 85% | LUZ AMPARO DAVILA MORENO | 32243054 | luz.davila@renovacionterritorio.gov.vo | 3108395372 | CR 15 #96-35 Barrio San Martin | Antioquia | Turbo
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-205 | MUNICIPIO DE CONDOTO | 891680057 | 1210-2024 | PDET | 89% | LEYCER PALACIOS MOSQUERA | 0 | leycer.palacios@renovacionterritorio.gov.co | 3148054434 | 0 | CHOCÓ | QUIBDO
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-168 | CONSTRUCTORA AHA S.A.S | 830010208 | 1271-2024 | PDET | 100% | CONSORCIO INTER FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se aclara que el reporte del mes de abril del 21.71% fue errado por error involuntario, se destaca que el avance validado fue del 15.93% por eso se evidencia que el avance disminuyó. El convenio inició etapa de ejecución de obra desde el 21 de abril de 2025.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-370 | FUNDACIÓN PLAN | 900097588 | 1291-2024 | PDET | 70.48% | DAYSI DEL CARMEN JULIO ARROYO | 64523897 | daysi.julio@renovacionterritorio.gov.co | 301 7323390 | Calle 23 # 15 - 62 Sector Mochila | Sucre | Sincelejo | Durante el periodo reportado, y conforme a lo expuesto por el municipio en el marco del Comité Operativo No. 16 del 21 de noviembre de 2025, el avance porcentual a la meta reportado por el supervisor municipal registrado en el COP15, es de 75,50%, con un avance general del proyecto 58,90%. El municipio logró subsanar todas las entregas pendientes de infomre bimestrales y de contrapartida restrasados. El 14 de noviembre de 2025, el municipio solicitó el pago del segubdo desembolso, a lo cual se dió trámite por parte de la supervisión, previo cumplimiento de requisitos establecidos en el convenio.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-284 | MUNICIPIO DE LA TOLA | 800222502 | 1309-2024 | PDET | 79.36% | Darío Andrés Gómez Cabrera | 98380682 | darioa.gomez@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | Convenio en ejecución pero la contratación derivada se encuentra suspendida desde el 4 de abril de 2025 por problemas de inseguridad.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-303 | MUNICIPIO DE MORROA | 892201296 | 1315-2024 | PDET | 54.39% | DAYSI DEL CARMEN JULIO ARROYO | 64523897 | daysi.julio@renovacionterritorio.gov.co | 301 7323390 | Calle 23 # 15 - 62 Sector Mochila | Sucre | Sincelejo | Se aclara que el 9,50% reportado en el corte anterior corresponde a la Etapa 1, en este corte equivale a 63,73% de la etapa 1
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-087 | CONSORCIO BDCO23 | 901791936 | 378-2024 | PDET | 100% | KAREN BERNARDA RODRIGUEZ ROCHA | 53106849 | Karen.Rodriguez@renovacionterritorio.gov.co | 3004054682 | Calle 25 No. 70-50 | BOGOTA | BOGOTA D.C. | Entregadio el 5 de junio de 2025. Se encuentra en proceso postcontractual. SE inicia tramite de liquidacion de interventoria y obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-169 | CONSORCIO INTER FUTURO | 901841307 | 1314-2024 | PDET | 100% | JOSE ALEJANDRO BARRERA SANDOVAL | 1121929967 | Jose.Barrera@renovacionterritorio.gov.co | 3132742061 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Bogotá | Bogotá | Se encuentra en fase de alistamiento y en construcción del POA, el cual determina % de avance técnico
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-189 | ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA –ASCATIDAR | 834001583 | 1347-2024 | PDET | 83.2% | VICTOR MANUEL BOHORQUEZ RIVERA | 92528187 | victor.bohorquez@renovacionterritorio.gov.co | 3107356222 | Calle 15 # 22-34 >Sata Teresita | Arauca | Arauca | Se encuentra en fase de alistamiento y en construcción del POA, el cual determina % de avance técnico
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-184 | ASOCIACIÓN DE CACAOCULTORES DEL MUNICIPIO DE AMALFI - ASOCAM | 830506918 | 1348-2024 | PDET | 100% | SILVIA PATRICIA ORTIZ OSORIO | 39444123 | Silvia.Ortiz@renovacionterritorio.gov.co | 3134088200 | Calle 49b # 64-54 edificio San Pablo | Antioquia | Medellín | Para el periodo con corte a noviembre de 2025, el avance general calculado en el cumplimiento de las metas del POA del municipio es del 67,41%, y el avance porcentual al total de la meta del proyecto es del 76,14%, conforme a lo presentado en el Comité Operativo No. 15 del 24 de noviembre de 2025, con base en los productos entregables y el cumplimiento del POA. Ya se gestionó a la fecha ante el Fondo Colombia en Paz, el totalde los pagos de desembolsos de la ART De esta manera, se cumplió con el 100% del pago de los recursos aportados al convenio por parte de la ART. Persiste el retraso en la entrega del 6to y 7mo IB y de contrapartida, para lo cual el suscrito supervisor ha venido apoyando con varias mesas técnicas para corregir la información a enviar al FCP.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-283 | MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 800102896 | 1448-2024 | PDET | 80.73% | Darío Andrés Gómez Cabrera | 98380682 | darioa.gomez@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-272 | CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS "OBATALA" | 900913385 | 1461-2024 | PDET | 82% | BELIA ALCIRA BUSTAMANTE GARZÓN | 36667674 | belia.bustamante@renovacionterritorio.gov.co | 300 2761570 | Calle 15 # 1C - 54 Oficina 601 | Magdalena | Santa Marta | Fecha de firma de Acta de Inicio noviembre 20 2024. Se ha dificultado para la Organización Comunitaria la contratación de los profesionales para el equipo mínimo de la etapa I, teniendo en cuenta las dificultades de acceso y permanencia en la zona por sus condiciones geográficas.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-315 | CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | 835000748 | 1518-2024 | PDET | 6.5% | MARIA BETSY GONZALES CASTRO | 1111773813 | maria.gonzales@renovacionterritorio.gov.co | 3164172062 | CRA 77D2P5-42 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Fecha de firma de Acta de Inicio: Noviembre 20 2024. La apropiación de estudios y diseños está siendo realizada por los profesionales del equipo de trabajo. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-316 | RESGUARDO INDIGENA BURUJON - LA UNION SAN BERNARDO / COMUNIDAD INDIGENA UNION AGUA CLARA DEL PUEBLO WOUNAAN | 835001546 | 1519-2024 | PDET | 6.5% | MARIA BETSY GONZALES CASTRO | 1111773813 | maria.gonzales@renovacionterritorio.gov.co | 3164172062 | CRA 77D2P5-42 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Fecha de firma de Acta de Inicio: Noviembre 14 2024. La apropiación de estudios y diseños está siendo realizada por los profesionales del equipo de trabajo. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-323 | RESGUARDO INDÍGENA EPERARA SIAPIDARA DEL RÍO NAYA | 835000558 | 1520-2024 | PDET | 15.85% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO |  | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 |  | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | Fecha de firma de Acta de Inicio: Noviembre 15 de 2024. Alistamiento, Acta de inicio, Equipo Etapa I ya está contratado. Visitas y CCCS no se han realizado, porque no se han aprobado las comisiones. La apropiación de Estudios y Diseños está siendo realizada por los profesionales del equipo de trabajo. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-324 | CONSEJO COMUNITARIO RIO NAPI | 817002545 | 1521-2024 | PDET | 6.2% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO |  | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 |  | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | Fecha de firma de Acta de Inicio: Enero 23 de 2025. Alistamiento, Acta de inicio. Falta la contratación del Equipo de la Etapa I, porque está pendiente el envío de la totalidad de las hojas de vida por el represetante legal. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-325 | CONSEJO COMUNITARIO MANGLARES DEL RIO MICAY | 817005757 | 1522-2024 | PDET | 11.5% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO |  | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 |  | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | Fecha de firma de Acta de Inicio: Diciembre 16 de 2024. Verificación, Acta de inicio. La contratación del equipo mínimo se completó en el presente periodo. La apropiación de Estudios y Diseños se encuentra en ejecución. Se está a la espera de realizar las visitas técnicas, porque las comisiones no se han aprobado. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-322 | CONSEJO COMUNITARIO LA MAMUNCIA, PARTE MEDIA DEL RIO MICAY | 817006240 | 1523-2024 | PDET | 10.84% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO |  | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 |  | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | Fecha de firma de Acta de Inicio: Enero 24 de 2025. Verificación, Acta de inicio. La contratación del equipo mínimo se completó en el presente periodo. La apropiación de Estudios y Diseños se encuentra en ejecución. Se está a la espera de realizar las visitas técnicas, porque las comisiones no se han aprobado. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-318 | CONSEJO COMUNITARIO MANGLARES DEL RIO MICAY | 817005757 | 1524-2024 | PDET | 15.66% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO |  | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 |  | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | Fecha de firma de Acta de Inicio: Noviembre 15 de 2024. Alistamiento, Acta de inicio, Falta la contratación el Equipo Etapa I, la cual se ha dificultado por la baja disponibilidad de profesionales en la zon. Visitas y CCCS no se han realizado, porque la comunidad solicita el pago del desembolso 1 para permitir ingreso a territorio. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-326 | CONSEJO COMUNITARIO PARTE ALTA SUR DEL SAIJA | 817004233 | 1525-2024 | PDET | 6.2% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO |  | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 |  | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | No se reporta avance debido a que el convenio se encuentra suspendido desde el 27 de diciembre de 2024. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-317 | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUAIMÍA | 835000845 | 1526-2024 | PDET | 6% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO |  | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 |  | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | Fecha de firma de Acta de Inicio: Noviembre 15 2024. La apropiación de estudios y diseños está siendo realizada por los profesionales del equipo de trabajo. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-313 | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL RIO NAYA | 835000662 | 1527-2024 | PDET | 15.85% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO |  | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 |  | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | Fecha de firma de Acta de Inicio: Noviembre 22 de 2024. Verificación, Acta de inicio. La contratación del equipo mínimo se completó en el presente periodo. La apropiación de Estudios y Diseños se encuentra en ejecución. Se está a la espera de realizar las visitas técnicas, porque las comisiones no se han aprobado. Radicada la solicitud de certificación ambiental. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-321 | CONSEJO COMUNITARIO MANGLARES DEL RIO MICAY | 817005757 | 1528-2024 | PDET | 15.66% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO |  | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 |  | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | Fecha de firma de Acta de Inicio: Enero 24 de 2025. Verificación, Acta de inicio. La contratación del equipo mínimo se completó en el presente periodo. La apropiación de Estudios y Diseños se encuentra en ejecución. Se está a la espera de realizar las visitas técnicas, porque las comisiones no se han aprobado. Radicada la solicitud de certificación ambiental. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-319 | CONSEJO COMUNITARIO LA MAMUNCIA, PARTE MEDIA DEL RIO MICAY | 817006240 | 1529-2024 | PDET | 10.84% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO |  | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 |  | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | Fecha de firma de Acta de Inicio: Noviembre 22 de 2024. Verificación, Acta de inicio. La contratación del equipo mínimo se completó en el presente periodo. La apropiación de Estudios y Diseños se encuentra en ejecución. Se está a la espera de realizar las visitas técnicas, porque las comisiones no se han aprobado. Radicada la solicitud de certificación ambiental. Se incluye la ejecución real ajustada a diciembre 31 2024, que no fue enviada en el reporte del mes anterior El convenio se desarrolla bajo una programación o plan operativo de actividades que tiene en cuenta una ponderación de acuerdo con su impacto dentro del convenio, siendo así que las etapas I y II del convenio tienen diferentes ponderaciones; específicamente para este convenio la etapa I que se está desarrollando tiene un porcentaje de ponderación menor al de la etapa II que corresponde a la ejecución de obra
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-320 | CONSEJO COMUNITARIO MANGLARES DEL RIO MICAY | 817005757 | 1530-2024 | PDET | 15.66% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO | 0 | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 | 0 | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | Se encuentra en fase de alistamiento y en construcción del POA, el cual determina % de avance técnico
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-266 | ASOCIACION MICROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES Y PROCESADORES AGRICOLAS DE LA MESETA - ASOMIPRAM. | 817005443 | 1540-2024 | PDET | 100% | VICTOR ARMANDO MARTINEZ PERAFAN | 76323229 | victor.martinez@renovacionterritorio.gov.co | 3108217896 | Calle 42 norte # 5 - 71 | CAUCA | POPAYAN
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-260 | CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO SAN FRANCISCO | 817003657 | 1543-2024 | PDET | 27.2% | ARACELLY BIOJO IZQUIERDO | 0 | Aracelly.Biojo@renovacionterritorio.gov.co | 3103898700 | 0 | VALLE DEL CAUCA | BUENVENTURA | SIN ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN LEGALIZACIÓN
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-262 | ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 901100263 | 1544-2024 | PDET | 69.46% | DAVID MAURICIO IBAÑEZ DURAN | 71367283 | david.ibanez@renovacionterritorio.gov.co | 3208477682 | calle 16 # 1E-65 Caobos | Norte de Santander | Cúcuta | Con corte al 28 de febrero de 2025, el contrato cuenta con un % de avance del 42%, porcentaje que corresponde a la culminación de la etapa 1 de revisión, ajuste y apropiación de estudios y diseños y aprobación de los mismos. Se espera que el proximo 6 de marzo de 2025, se de inciio a la etapa II de ejecución.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-171 | VELNEC S.A. | 800028455 | 1561-2024 | PDET | 82% | ADRIANA MARCELA ESPITIA | 52180744 | adriana.espitia@renovacionterritorio.gov.co | 3112003830 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | Este contrato corresponde a la contratación derivada del Convenio 736 de 2022
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-086 | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - ASOMUCOL | 901772403 | 1557-2024 | PDET | 100% | CONSORCIO BDCO23 | 901791936 | gerenciat@berakah.com.co joseluisjimenez@berakah.com.co | 3103166844 | Cl. 44b #57a-52, Barrio; La Esmeralda | BOGOTA_D.C. | BOGOTA D.C. | Para el periodo de reporte al 30 de noviembre de 2025, y conforme a las actividades establecidas en el POA, se registró un avance del 75,8% en el cumplimiento técnico. Destacando avances en la implementación de las acciones de 30 procesos de restauración ecológica y reconversión productiva, donde se avanzó en el proceso de compras y adquisiciones con el proveedor AGRANA SAS quien ha realizado 2 entregas parciales para las lineas de inversión de la siguiente forma: Línea de café grupo 1 (6 plantas solares 1500W instaladas y en funcionamiento), Línea de café grupo 2 (11 Guadañas y 11 Fumigadoras a motor), Línea de café grupo 3 (5 guadañas y 5 fumigadoras a motor), Línea de frijol grupo 4 (5 kit solares 1500W instalados y en funcionamiento) y ganadería sostenible grupo 5 (4 guadañas, 4 fumigadoras estacionarias y 4 cercas eléctricas instaladas y funcionando). De igual forma, se establecieron acuerdos de conservación y se realizaron visitas de monitoreo y seguimiento con el equipo AMCOP y el acompañamiento del equipo ART. En cuanto al componente financiero, se mantiene un avance del 70%, con la realización del segundo desembolso, que cubrió el 65%; efectuado el 30 de julio de 2025. Sin embargo, el día 24 de octubre, junto con la radicación del Quinto Informe de Ejecución, se realizó la solicitud del tercer desembolso por un valor Ciento Cuarenta Millones Ochocientos Mil Pesos M/TE ($140.800.000), que representa el 25% del aporte total por FCP. Cabe mencionar que, a la fecha aún no se ha recibido el respectivo desembolso.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-338 | ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE COLONOS DEL PATO AMCOP | 828000662 | 1619-2024 | PDET | 85.3% | SARA CAMILA ARIAS CASTAÑEDA | 800095770 | sara.arias@renovacionterritorio.gov.co | 310 2345504 | 0 | Caquetá | Florencia
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-265 | CONSEJO COMUNITARIO AFRO PRIMAVERA | 900784818 | 1652-2024 | PDET | 100% | DARNEL MAURICIO MORA | 79952288 | mauricio .mora@renovacionterritorio.gov.co | 3112574171 | 0 | PUTUMAYO | BOGOTA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-369 | MUNICIPIO DE DABEIBA | 890980094 | 1633-2024 | PDET | 42.21% | SILVIA PATRICIA ORTIZ OSORIO | 39444123 | Silvia.Ortiz@renovacionterritorio.gov.co | 3134088200 | Calle 49b # 64-54 edificio San Pablo | Antioquia | Medellín
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-301 | CONSORCIO CATATUMBO EN PAZ | 901846265 | 1489-2024 | PDET | 99% | DAVID MAURICIO IBAÑEZ DURAN | 71367283 | david.ibanez@renovacionterritorio.gov.co | 3208477682 | calle 16 # 1E-65 Caobos | Norte de Santander | Cúcuta
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-276 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ | 890983814 | 1709-2024 | PDET | 31.65% | SILVIA PATRICIA ORTIZ OSORIO | 39444123 | Silvia.Ortiz@renovacionterritorio.gov.co | 3134088200 | Calle 49b # 64-54 edificio San Pablo | Antioquia | Medellín | Se encuentra en fase de alistamiento y en construcción del POA, el cual determina % de avance técnico. la supervisión del convenio está revisando toda la documentación asociada al convenio No. 717 de 2024, con el objetivo que a más tardar el día 10 de enero de 2025, la supervisión emita una respuesta sobre la solicitud de modificación del lugar de ejecución del proyecto que presentó el conviniente y de acuerdo con los documentos que entregó el día 18/12/2024 y 26/12/2024, documentos que fueron solicitados al conviniente en el marco de la mesa técnica realizada el pasado 21/11/2024.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-185 | RED DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE LA SIERRA DE SANTA MARTA - RED ECOLSIERRA. | 819004609 | 1717-2024 | PDET | 72% | BELIA ALCIRA BUSTAMANTE GARZÓN | 36667674 | belia.bustamante@renovacionterritorio.gov.co | 300 2761570 | Calle 15 # 1C - 54 Oficina 601 | Magdalena | Santa Marta
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-263 | RESGUARDO INDIGENA SANTA CRUZ DE PIÑUÑA BLANCO | 900025430 | 1686-2024 | PDET | 93.57% | DARNEL MAURICIO MORA | 79952288 | mauricio.mora@renovacionterritorio.gov.co | 3112574171 | 0 | PUTUMAYO | BOGOTA | El proyecto finalizó la fase de alistamiento (Correspondiente a 2 meses); se realizó la contratación del personal implementador, se realiza la reunión de apropiación, visita territorial de contextualización, transferencia conceptual, pero se encuentra pendiente la aprobación del POA para determinar el % de avance técnico, a su vez la contratación del personal Técnico. A la fecha no se ha tramitado desembolsos paar avances financiero.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-268 | CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL SAN JUAN “ACADESAN” | 818000273 | 1708-2024 | PDET | 25% | LEYCER PALACIOS MOSQUERA | 1077434550 | leycer.palacios@renovacionterritorio.gov.co | 3148054434 | Calle 23# 4-26 B/ Yesquita | Chocó | Quibdó
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-404 | MUNICIPIO DE CONVENCIÓN | 800099236 | 1727-2024 | PDET | 98% | ANA KARINA CUELLAR QUINTERO | 60410350 | Ana.Cuellar@renovacionterritorio.gov.co | 3115491648 | Cll 25B No.71-80 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-269 | CONSEJO MAYOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO - COPDICONC | 814002229 | 1766-2024 | PDET | 78% | JOSE ERLING ESCOBAR TENORIO | 98430865 | jose.escobar@renovacionterritorio.gov.co | 3147873675 | Carrera 4 # 7-29 | Nariño | Tumaco | SIN ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN LEGALIZACIÓN
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-345 | ALTING INGENIERÍA S.A.S. | 900815455 | 1770-2024 | PDET | 100% | ANGELA AVENDAÑO | 1057580994 | angela.avendano@renovacionterritorio.gov.co | 3103366790 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | BOGOTA_D.C. | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-204 | CONSORCIO JR CAUCA 22 | 901862252 | 1771-2024 | PDET | 100% | ALTING INGENIERÍA S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN LEGALIZACIÓN
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-170 | HERMES ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ | 87026602 | 1789-2024 | PDET | 89.26% | VELNEC S.A. | 800028455 | webmaster@velnec.com | 6012410530 | AV Carrera 86 No 51-66 Oficina. 301 | Cundinamarca | BOGOTA D.C. | Con corte al 30 de noviembre de 2025, el municipio en el marco del Comité Operativo No. 14, reporta el desarrollo acumulado de las actividades del convenio así: La etapa de ALISTAMIENTO el 100% de avance aportando el 5,0% a la meta total del convenio; ETAPA PRECONTRACTUAL con un avance general del 95%, toda vez que aunque se logró la selección y contratación de las consultorías requeridas, está pendiente la subsanación de observaciones efectuadas por la supervisión de la ART y por lo tanto hasta tanto no se aclare o subsane ,el aporte de esta etapa a la meta del convenio será del 9,5%; en las ACTIVIDADES DE FORMULACIÓN DEL EOT se logró un avance general de 52,75% que le aporta a la meta el 39,43%; SEGUIMIENTO Y CONTROL 31,11% aportando 3,73% a la meta total del convenio; en la presentación de INFORMES DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DEL CONVENIO, un avance general del 12,50% y un aporte real a la meta del 1,5%; y en el MANEJO DE INFORMACION un avance del 23,08% y aporte la meta del 1,15%. Es así como considerando que la etapa de cierre y liquidación aún no se programa razón por la cual su avance es 0%, se obtuvo un avance sobre la meta total del convenio del 60,32%. Es importante anotar que a la fecha está pendiente la verificación de la totalidad de los documentos soporte en la ejecución de las actividades de formulación del EOT. Frente a la ejecución financiera, es pertinente informar que, de conformidad con el primer desembolso de los aportes de la ART, efectuado por el FCP el 29-01-2025, el porcentaje de avance financiero para el período acumulado es del 50%. Del cual el municipio reporta un compromiso y ejecución presupuestal por valor total de; $2.579.647.911 es decir el 100% del primer desembolso y 49% del total de los aportes de la ART, valor representado en los dos pagos que a la fecha el municipio ha realizado a FONER en calidad de su conviniente, tanto para la ejecución como interventoría del proceso de formulación del EOT así: FORMULACIÓN EOT un valor de; $2.122.835.034 e INTERVENTORÍA un valor de; $456.812.877. Así las cosas, el valor pendiente por ejecutar equivale a la suma de; $2.684.939.662,23, es decir el 51% del aporte de la ART
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-287 | MUNICIPIO DE MOSQUERA (NARIÑO) | 800099111 | 1710-2024 | PDET | 68.32% | Leonardo Heladio Salcedo García | 1010182423 | leonardo.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-172 | MANTENIMIENTOS VIALES S.A.S | 830509750 | 1769-2024 | PDET | 71.31% | EVELIO RAMIREZ GUZMAN | 70352929 | evelio.ramirez@renovacionterritorio.gov.co | 3202312157 | Bogota | Bogota | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-279 | MUNICIPIO DE LOS ANDES (NARIÑO) | 800019112 | 1787-2024 | PDET | 87% | ADRIANA MARCELA ESPITIA | 52180744 | adriana.espitia@renovacionterritorio.gov.co | 311 2003830 | Calle 93 Bis # 19-82 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-172 | EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS | 88283109 | 1790-2024 | PDET | 12% | CONSORCIO INTERVIAS PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN LEGALIZACIÓN
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-181 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET | 830093333 | 1858-2024 | PDET | 99% | DARNEL MAURICIO MORA | 79952288 | mauricio.mora@renovacionterritorio.gov.co | 3112574171 | 0 | PUTUMAYO | BOGOTA | CORRESPONDE AL CONVENIO 736
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-079 | FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ |  | 736-2022 | PDET | 93.06% | EDTIH ZULIMA ROJAS GOMEZ | 1032439665 | zulima.rojas@renovacionterritorio.gov.co | 3192126135 | Cra 38 # 55 -10 Apto 205 Castillo Reservado | BOGOTA_D.C. | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-286 | MUNICIPIO DE SUAREZ | 800117687 | 1934-2024 | PDET | 14.8% | Leonardo Heladio Salcedo García | 1010182423 | leonardo.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-399 | FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS - UNFPA | 900160892 | 1975-2024 | PDET | 73% | CRISTINA MUÑOZ | 52818456 | cristina.munoz@renovacionterritorio.gov.co | 301 6458316 | Diagonal 91 4a - 71 | Cundinamarca | BOGOTA D.C. | SE FIRMO ACTA DE INICIO EL 29 DE OCTUBRE
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-328 | GOBERNACIÓN DE SUCRE | 892280021 | 1933-2024 | PDET | 22.2% | DIEGO AMAYA | 79566669 | diego.amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3153698726 | Carrera 115A No. 89 B 20 Interior 1 Apto 401 | Cundinamarca | Bogotá
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | 8912004613 | 2224-2025 | PDET | 10.3% | ADRIANA MARCELA ESPITIA | 52180744 | adriana.espitia@renovacionterritorio.gov.co | 3112003830 | Calle 119 A #56A 97 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO | 8002298872 | 2229-2025 | PDET | 9.8% | Cesar Roberto Salcedo Monterrosa | 1100622249 | cesar.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 3156943182 | Cra. 19D No.42A-21 Barrio el carmen | Sucre | Corozal | Proyecto en ejecución de obra.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-171 | CONSORCIO INTERVENTORÍA DE VÍAS 2024 integrado por ARIARI INGENIERÍA S.A.S (50%) y JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA (50%) | 901856530 | 1576-2024 | PDET | 100% | JUAN JOSE ARANGO | 0 | Juan.Arango@renovacionterritorio.gov.co | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto en ejecución de obra.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-403 | MUNICIPIO DE POLICARPA | 800020324 | 1768-2024 | PDET | 75.56% | ADRIANA MARCELA ESPITIA | 52180744 | adriana.espitia@renovacionterritorio.gov.co | 3112003830 | Calle 119 A #56A 97 | Cundinamarca | BOGOTA D.C. | Convenio suspendido del 1 de abril al 1 de mayo de 2025.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-385 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO - EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR | 901613891 | 1772-2024 | PDET | 95% | Cesar Roberto Salcedo Monterrosa | 1100622249 | cesar.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 3156943182 | Cra. 19D No.42A-21 Barrio el carmen | Sucre | Corozal
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-382 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GUAYMARAL. | 901490238 | 1773-2024 | PDET | 95% | Eduardo Jaime Jimenez Prado | 98564026 | eduardo.jimenez@renovacionterritorio.gov.co | 3015269212 | Calle 30 No.52-189 Apto 108 | Antioquia | Marinilla | Esta en fase de alistamiento
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-384 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALLAO DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR | 901811040 | 1788-2024 | PDET | 95% | Cesar Roberto Salcedo Monterrosa | 1100622249 | cesar.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 3156943182 | Cra. 19D No.42A-21 Barrio el carmen | Sucre | Corozal | "La variación con el reporte anterior, se debe a un ajuste en POA, toda vez que la versión 2 del mismo, no se encontraba alineada con los parámetros contractuales. En consecuencia, en el comité operativo del 6 de noviembre de 2025, se aprueba la versión 3 del POA, la cual ajusta de manera pertinente el balance porcentual de ejecución técnica del proyecto, acorde con las obligaciones establecidas."
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-277 | MUNICIPIO DE PLANADAS, TOLIMA | 800100137 | 1812-2024 | PDET | 61.83% | AUGUSTO HERNANDO ARIAS CRUZ | 800100053 | Augusto.Arias@renovacionterritorio.gov.co | 3173303037 | Calle 10 N° 4-46 Oficina 702 | TOLIMA | IBAGUE | Proyecto en ejecución de obra.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-367 | MUNICIPIO DE ANORI | 890982489 | 1905-2024 | PDET | 71.97% | SILVIA PATRICIA ORTIZ OSORIO | 39444123 | Silvia.Ortiz@renovacionterritorio.gov.co | 3134088200 | Calle 49b # 64-54 edificio San Pablo | Antioquia | Medellín | EN ETAPA DE ALISTAMIENTO
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-439 | MUNICIPIO DE MIRAFLORES-GUAVIARE. | 800103198 | 1914-2024 | PDET | 18.7% | LUIS ANTONIO SEGURA GUTIERREZ | 86077248 | luis.segura@renovacionterritorio.gov.co | 0 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Bogotá | Bogotá | Suspendido desde el 27 de diciembre de 2024 hasta el 9 de febrero de 2025.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-386 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARAVAJAL, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | 901607213 | 1915-2024 | PDET | 98% | Eduardo Jaime Jimenez Prado | 98564026 | eduardo.jimenez@renovacionterritorio.gov.co | 3015269212 | Calle 30 No.52-189 Apto 108 | Antioquia | Marinilla
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-170 | UNIÓN TEMPORAL VÍAS TERRITORIALES | 87026602 | 1935-2024 | PDET | 98.9% | CONSORCIO INTERVENTORÍA DE VÍAS 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTA EN ETAPA DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-383 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUARUMO DEL MPIO DE CORDOBA | 806005837 | 1936-2024 | PDET | 98% | Eduardo Jaime Jimenez Prado | 98564026 | eduardo.jimenez@renovacionterritorio.gov.co | 3015269212 | Calle 30 No.52-189 Apto 108 | Antioquia | Marinilla | Se informa que hubo un error de digitación en el % de avance del mes de mayo, al registrarse un porcentaje de 69,60%, cuando el procentaje fué de 51,88%, un porcentaje acorde al desarrollo del contrato de obra que para ese mes se reportó en 54,11%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-342 | DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 800102838 | 1943-2024 | PDET | 45.7% | EDWIN VILLAMIZAR | 79963130 | edwin.villamizar@renovacionterritorio.gov.co | 3112756391 | Cra 7 No 32-24 | BOGOTA | BOGOTA D.C. | El proyecto presenta condiciones exógenas como; Incremento de condiciones ambientales fuertes de las ultimas semanas, condiciones de orden publico y principalmente en la obtención de permisos ambientales para poder ejecutar obras de control hidráulico el cual es generado por la autoridad ambiental de la región.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-172 | CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL | 901871764 | 1944-2024 | PDET | 100% | CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAL GRUPO 1 | 0 | consaxioma@gmail.com | 3142968058 | Calle 39 Bis A# 29 - 59 Oficina 302 | Cundinamarca | Bogota | El día 30 de septiembre de 2025, se reinició el contrato, sin embargo, se solicita una nueva suspensión, teneindo en cuenta que los temas de orden publico y lluvias en la zona persisten.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-173 | CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL GRUPO 1 | 901872761 | 1962-2024 | PDET | 100% | SHIRLEY CHAUX | 1124851877 | shirley.chaux@renovacionterritorio.gov.co | 314 479 0442 | 0 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | Terminando la etapa de alistamiento.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-173 | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS | 901872761 | 1963-2024 | PDET | 71.31% | DIEGO AMAYA VIANCHA | 79566669 | Diego.Amaya@renovacionterritorio.gov.co | 3153698726 | Cra 115 A #89B 20 Interior 1 Apto 401 | Bogota | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-173 | CONSORCIO INTERVIAS PJ | 901872761 | 1964-2024 | PDET | 12% | ANA KARINA CUELLAR QUINTERO | 60410350 | Ana.Cuellar@renovacionterritorio.gov.co | 3115491648 | Cll 25B No.71-80 | Cundinamarca | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-180 | ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS THE WALA | 900559764 | 2008-2024 | PDET | 42.27% | SARA CAMILA ARIAS CASTAÑEDA | 800095770 | sara.arias@renovacionterritorio.gov.co | 310 2345504 | 0 | Caquetá | Florencia
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-179 | UNION TEMPORAL AFROZENU 2024 | 901322681 | 2043-2024 | PDET | 98% | DAYSI DEL CARMEN JULIO ARROYO | 64523897 | daysi.julio@renovacionterritorio.gov.co | 301 7323390 | Calle 23 # 15 - 62 Sector Mochila | Sucre | Sincelejo | En relación con la ejecución técnica, en el comité operativo del mes de noviembre, el municipio reporta los siguientes avances en la ejecución del Plan Operativo de Actividades - POA: La etapa de alistamiento y etapa precontractual se han ejecutado al 100%, en relación con la etapa de Ejecución de Actividades de Revisión y Ajuste del PBOT, se han completado la actividad de "Elaborar los documentos del expediente municipal" y se encuentra en desarrollo las actividades de "Elaborar los estudios basicos de amaneza e incorporacion de la gestion del riesgo en el ordenamiento territorial", "Diseñar e implementar la estrategia de participacion ciudadana y de comunicación de los resultados del proceso de actualizacion del PBOT", "Realizar el diagnostico del territorio" y "Realizar la construccion de la Geodatabase y elaboracion de la cartografia del PBOT". En relación con la etapa de SEGUIMIENTO Y CONTROL, se informa que tanto el consultor ASODIQUE como la internventoría ha presentado 4 informes mensuales. Finalmente el municipio ha presentado 5 de los 14 informes bimestrales contemplados en la etapa de "Informes bimestrales de ejecución técnica, adminsitrativa y financiera del convenio" y avanzó en la etapa de "Manejo de la Información". En relación con la ejecución financiera, la supervisión radicó solicitud de segundo desembolso el 21 de noviembre de 2025 ante el FCP, se esta a la espera de respuesta por parte de dicha entidad
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-410 | MUNICIPIO DE TAME |  | 2093-2024 | PDET | 100% | VICTOR MANUEL BOHORQUEZ RIVERA | 92528187 | victor.bohorquez@renovacionterritorio.gov.co | 3107356222 | Calle 15 # 22-34 >Sata Teresita | Arauca | Arauca | Se actualiza porcentaje de avance, de acuerdo a correcciones propias de las actividades validadas en territorio.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-280 | CONSORCIO TUMACO | 901322681 | 2074-2024 | PDET | 19% | JOSE ERLING ESCOBAR TENORIO | 98430865 | jose.escobar@renovacionterritorio.gov.co | 3147873675 | Manzana 9 Casa 12 Barrio la Florida | NARIÑO | TUMACO | Se inician trabajos de la fase 2 del proyecto con localización y replanteo topográfico. Inicio de trabajos de excavación para ampliación de la vía y se realiza trabajo del componente social y de SST por parte de obra e interventoría, levantamiento de actas de vecindad. Se da inicio a figurado de acero
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-445 | MUNICIPIO DE CAJIBÍO. | 891500864 | 2109-2024 | PDET | 56.14% | Cindy Govania Castillo Sanchez | 52821075 | cindy.castillo@renovacionterritorio.gov.co | 3184015154 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | Se firmó el acta de inicio el 21 de Enero de 2025.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-261 | UT PUTUMAYO FPC | 901322681 | 2110-2024 | PDET | 32.95% | DARNEL MAURICIO MORA | 79952288 | mauricio.mora@renovacionterritorio.gov.co | 3112574171 | 0 | PUTUMAYO | BOGOTA | Durante el mes de Noviembre . Se continua con el tramite de terminacion por mutuo acuerdo diligenciando oficios , conceptos entre otros que soportan la decision tomada entre las partes.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-157 | CONSORCIO VIAS SANTANDER |  | 1791-2024 | PDET | 69.46% | CONSORCIO VIAS PDET A.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-434 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE LA PAZ |  | 2159-2024 | PDET | 99.3% | Leonardo Heladio Salcedo García | 1010182423 | leonardo.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | Posible suspensión por inactividad >15 días. Se tiene soporte de radicado del trámite licencia de construcción (duración estimada: 1-2 meses). Retiro 1er desembolso de Etapa 1 realizado el 29/05/2025
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-375 | TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGISTICO, INDUSTRIAL, TURISTICO Y COMERCIAL, (MUNICIPIO DE TURBO). |  | 2189-2024 | PDET | 0.028% | LUZ AMPARO DAVILA MORENO | 32243054 | luz. davila@renovacionterritorio.gov.co | 3108395372 | Crr 15 #96-35 | Antioquia | Turbo | Inició ejecución el 27-01-2025 con la firma del acta de inicio.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-343 | FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES COMERCIALIZADORES Y PEQUENOS INDUSTRIALES DE COCO DE COLOMBIA - FEDECOCO |  | 2288-2024 | PDET | 25% | MARTIN EMILIO RODRIGUEZ MOSQUERA | 71982976 | martin.rodriguez@renovacionterritorio.gov.co | 3176353902 | Tv 73 # 40C-90s | Cundinamarca | Bogotá D.C. | Se encuentra en la etapa de alistamientos, por lo tanto el avance al día de hoy es del 0%.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-428 | CABILDO MENOR INDIGENA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO SUCRE. |  | 2304-2024 | PDET | 11% | Eduardo Jaime Jimenez Prado | 98564026 | eduardo.jimenez@renovacionterritorio.gov.co | 3015269212 | Calle 30 No.52-189 Apto 108 | Antioquia | Marinilla | SE ENCUENTRA EN LEGALIZACIÓN
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-305 | COOPERATIVA MULTIACTIVA ECOMUN JAIME PARDO LEAL |  | 2311-2024 | PDET | 72% | LUIS ANTONIO SEGURA GUTIERREZ | 86077248 | luis.segura@renovacionterritorio.gov.co | 3143540937 | Calle 34 41-31 Barzal alto | Meta | Villavicencio | para este periodo se realizó cambio de Supervisión por parte de la ART, se ajustan datos. La variación en el porcentaje de avance se produjo porque el POA aprobado tuvo, por solicitud del municipio y aprobado en comité operativo #3 de 15 abril de 2025, una modificación en el numero de actividades de reporte, por lo tanto, el peso porcentual de las mismas cambió y se ajustó en el formato de POA.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-421 | CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD GUAIMI |  | 2358-2024 | PDET | 15.5% | Remberto Antonio Mendoza Rios | 92537892 | remberto.mendoza@renovacionterritorio.gov.co | 3135235616 | Chochó | Sucre | Sincelejo | SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN SE REALIZO CONTRATACION DERIVADA E INICIO LA FASE I
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-311 | MUNICIPIO DE TORIBÍO |  | 2375-2024 | PDET | 23.2% | VICTOR ARMANDO MARTINEZ PERAFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El convenio se encuentra en etapa de alistamiento
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-474 | MUNICIPIO DE POLICARPA | 800020324 | 2376-2024 | PDET | 5.85% | Darío Andrés Gómez Cabrera | 3137082503 | darioa.gomez@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | Se firmó acta de inicio el 10 de enero, se realizó transferencia conceptual e instalación del Comité Operativo el 21 de enero. en elaboración del POA.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-459 | MUNICIPIO DE NECHI |  | 2387-2024 | PDET | 71.8% | SILVIA PATRICIA ORTIZ OSORIO | 39444123 | Silvia.Ortiz@renovacionterritorio.gov.co | 3134088200 | Calle 49b # 64-54 edificio San Pablo | Antioquia | Medellín | El reporte de ejecución técnica del convenio es inferior al mes anterior debido a los ajustes y modificaciones del POA en relación a la prórroga del convenio marco
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-446 | COMUNIDAD INDIGENA BRISAS DE ATA |  | 2389-2024 | PDET | 65% | AUGUSTO HERNANDO ARIAS CRUZ | 800100053 | Augusto.Arias@renovacionterritorio.gov.co | 3173303037 | Calle 10 No 4-46 Oficina 702 | Tolima | Ibagué
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-471 /ANTJ-34 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS y AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO |  | 2429-2024 | PDET | 0% | Leonardo Heladio Salcedo García | 1010182423 | leonardo.salcedo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-080 | FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ-FONPAZ |  | 735-2022 | PDET | 90.09% | Supervisión tripartita: Por la ART Miguel Mera | 0 | Miguel.Mera@renovacionterritorio.gov.co | 601 422 10 30 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Piso 39) | Cundinamarca | Bogotá | El convenio se encuentra con acta de inicio del 13 de enero en etapa de alistamiento.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ- | UNIVERSIDAD FRANSICO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA |  | 149-2023 | PDET | 100% | Fernando Augusto Sarmiento | 0 | fernado.sarmiento@renovacionterritorio.gov.co | 601 422 10 30 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Piso 40) | Cundinamarca | Bogotá | El convenio tienen acta de inicio del 17 de enero de 2025, a la fecha ya se cuenta con el decreto 006 de 2025 donde se incorporan los recursos provenientes del convenio 2397-2024. Esta pendiente firma del alcalde en la aprobacion de las vigencias futuras que se espera lograr en la primera semana de marzo.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-085 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL |  | 645-2023 | PDET | 100% | ANGELA MILENA NIÑO MENDIETA | 52348372 | angela.nino@renovacionterritorio.gov.co | 3012914927 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Piso 39) | Bogotá | Bogotá | Se firma acta de inicio el 21 de febrero de 2025. Se realiza la reunión de carácter obligatorio, y la entrega de iniciativas para la estructuración. Se conforma el comité operativo del Convenio.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-372 | MUNICIPIO DE SARAVENA - ARAUCA | 800102799 | 2434-2024 | PDET | 14% | Victor Manuel Bohorquez Rivera | 92528187 | Victor.Bohorquez@renovacionterritorio.gov.co | 0 | 0 | Sucre | Sincelejo | SE FIRMO ACTA DE INICIO E4L 14 DE FEBRERO Y EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA SACAR LOS PROCESOS DE OBRA E INTERVENTORÍA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-270 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME | 800102801 | 2397-2024 | PDET | 43.2% | Victor Manuel Bohorquez Rivera | 92528187 | Victor.Bohorquez@renovacionterritorio.gov.co | 3107356222 | Calle 15 # 22-34 Santa Teresita | Sucre | Sincelejo | El Contrato tiene Acta de inicio del 26 de marzo de 2025, pendiente modificación contractual en la redistribución de los kits de parteria en las 3 subregiones beneficiarias, se programa entrega de los kits a más tardar el 18 de julio de 2025, el contrato tiene fecha de finalización el 26 de agosto de 2025.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-304 | LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓNA AGROPECUARIA | 800194600-3 | 2319-2024 | 2024 | 14% | DINA PATRICIA RODRIGUEZ BOLIVAR | 52793631 | dina.rodriguez@renovacionterritorio.gov.co | 3204097558 | Carrera 59 # 22 b -31 | Cundinamarca | Bogotá D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-452 | MUNICIPIO DE SAN CALIXTO | 800099260 | 146-2025 | PDET | 95% | ANA KARINA CUELLAR QUINTERO | 60410350 | Ana.Cuellar@renovacionterritorio.gov.co | 3115491648 | Cll 25B No.71-80 | Cundinamarca | BOGOTA D.C. | Inicio 06/11/2025
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-402 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS |  | 158-2025 | PDET | 100% | IVAN DAVID RODRIGUEZ ANGULO | 80160973 | ivan.rodriguez@renovacionterritorio.gov.co | 3144484328 | Cll 159 no 54 70 To 2 Apto 903 | Bogotá D.C | Bogotá D.C. | Inicio 04/11/2025
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-555 | MUNICIPIO DE FONSECA |  | 1657-2025 | PDET | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inicio 07/11/2025
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-565 | MUNICIPIO DE HACARI | 800099241 | 2480-2025 | PDET | 7.75% | Sebastián Alejandro García Caicedo | 1085326738 | Sebastian.Garcia@renovacionterritorio.gov.co | 322 525 7820 | Carrera 7 # 31A-56 Torre 2 Apto 1204, edificio Equilibrium | Cundinamarca | Bogotá | Inicio 05/11/2025
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-566 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 800103196 | 1925-2025 | PDET | 2.56% | Sebastián Alejandro García Caicedo | 1085326738 | Sebastian.Garcia@renovacionterritorio.gov.co | 322 525 7820 | Carrera 7 # 31A-56 Torre 2 Apto 1204, edificio Equilibrium | Cundinamarca | Bogotá | Inicio 04/11/2025
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-616 | MUNICIPIO DE SEGOVIA | 890981391 | 2505-2025 | PDET | 2.41% | Victor Hugo Revelo | 75094273 | Victor.Revelo@renovacionterritorio.gov.co | 3176799328 | Cra 4A No. 7-29 barrio Miramar | Nariño | Tumaco | Convenio de fecha 20 de octubre de 2025, se suscribió acta de inicio el 6 de noviembre de 2025.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-567 | MUNICIPIO DE TORIBIO | 891500887 | 2345-2025 | PDET | 4% | Sergio Andrés Cuellar | 1094917777 | Sergio.Cuellar@renovacionterritorio.gov.co | 3118643782 | Cra 4A No. 7-29 barrio Miramar | Nariño | Tumaco | Convenio de fecha 17 de octubre de 2025, se suscribió acta de inicio el 6 de noviembre de 2025.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-648 | MUNICIPIO DE JAMBALO | 891501047 | 2504-2025 | PDET | 3.35% | Johana Merli Quiñones Paz | 59677681 | johana.quinonez@renovacionterritorio.gov.co | 3004542100 | Cra 4A No. 7-29 barrio Miramar | Nariño | Tumaco | Convenio de fecha 7 de noviembre de 2025, se suscribió acta de inicio el 7 de noviembre de 2025.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-580 | MUNICIPIO DE MAGÜÍ PAYAN | 800099106 | 2300-2025 | PDET | 0% | VICTOR HUGO REVELO | 75094273 | Victor.Revelo@renovacionterritorio.gov.co | 3176799328 | Cra 4A No. 7-29 barrio Miramar | Nariño | Tumaco | Convenio de fecha 27 de octubre de 2025, se suscribió acta de inicio el 12 de noviembre de 2025
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-577 | MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA | 800099113 | 2040-2025 | PDET | 3% | SILVIA PATRICIA ORTIZ OSORIO | 39444123 | Silvia.Ortiz@renovacionterritorio.gov.co | 3134088200 | Calle 49b # 64-54 edificio San Pablo | Antioquia | Medellín | Se encuentra en Fase de alistamiento
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-591 | MUNICIPIO DE TUMACO | 891200916 | 2288-2025 | PDET | 2% | JOHANA MERLI QUIÑONEZ PAZ | 59677681 | johana.quinonez@renovacionterritorio.gov.co | 3004542100 | Cra 4A No. 7-29 barrio Miramar | Nariño | Tumaco | El acta de inicio de la ejecución del convenio se suscribió el 24 de noviembre de 2025 y actualmente se encuentra en fase de alistamiento y en construcción del POA, el cual determina % de avance técnico
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-579 | MUNICIPIO DE CHIGORODÓ | 890980998 | 2177-2025 | PDET | 4.07% | VICTOR MANUEL BOHORQUEZ RIVERA | 92528187 | victor.bohorquez@renovacionterritorio.gov.co | 3107356222 | Calle 15 # 22-34 Santa Teresita | Arauca | Arauca
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-552 | MUNICIPIO DE ANORI |  | 2223-2025 | PDET | 0% | SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA CAICEDO | 1085326738 | sebastian.garcia@renovacionterritorio.gov.co | 3108217896 | Calle 11N # 8-25 Prados del Norte | Cauca | Popayan | Acta de inicio: 06/11/2025
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-543 | RESGUARDO INDIGENA YUKPA MENKUE MISAYA Y LA PISTA Y MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI |  | 2227-2025 | PDET | 0% | SARA CAMILA ARIAS CASTAÑEDA | 1033777000 | sara.arias@renovacionterritorio.gov.co | 310 2345504 | Cr. 10 # 9 – 53 Barrio Cooperativa | Caquetá | Folrencia | El convenio está en fase de alistamiento.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-544 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITA |  | 2250-2025 | PDET | 1% | AUGUSTO HERNANDO ARIAS CRUZ | 800100053 | Augusto.Arias@renovacionterritorio.gov.co | 3173303037 | Calle 10 No 4-46 Oficina 702 | Tolima | Ibagué | En fase de alistamiento
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-547 | ALCALDIA DE JAMBALÓ |  | 2219-2025 | PDET | 0% | MAYKOL RAFAEL CABALLERO FARFAN | 1082846270 | maykol.caballero@renovacionterritorio.gov.co | 3008155880 | Calle 62b # 8-88 | CORDOBA | MONTERIA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-548 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |  | 2208-2025 | PDET | 0% | MAYKOL RAFAEL CABALLERO FARFAN | 1082846270 | maykol.caballero@renovacionterritorio.gov.co | 3008155880 | Calle 62b # 8-88 | CORDOBA | MONTERIA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-542 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA |  | 2222-2025 | PDET | 5%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-549 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE |  | 2220-2025 | PDET | 2%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-550 | MUNICIPIO DE VALENCIA |  | 2257-2025 | PDET | 2%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-561 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PAZ |  | 2228-2025 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-559 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARINA |  | 3065-2025 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-562 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS |  | 3063-2025 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-601 | CABILDO MENOR INDIGENA PALMAR BRILLANTE, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO SUCRE |  | 2994-2025 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-558 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA COMINERA |  | 3066-2025 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-560 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVA ESPERANZA |  | 2995-2025 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-599 | JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CIELO, MUNICIPIO CHALAN, DEPARTAMENTO SUCRE |  | 2996-2025 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-600 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARIN Y ANEXO LA YEE, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO SUCRE |  | 3064-2025 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-563 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ISIDRO |  | 2997-2025 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-630 | COMUNIDAD INDIGENA SAN JOSE DE ALMAGRA, MUNICIPIO OVEJAS, DEPARTAMENTO SUCRE |  | 157-2025 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-655 | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO | 891222322 | 515-2026 | PDET | 2% | Edgar Julían Cerón Figueroa | 1037583638 | edgar.ceron@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | El Convenio No. 515 de 2026 inició su ejecución el 29 de enero, conforme al Acta de Inicio. Durante este periodo se gestionaron los requerimientos necesarios para su perfeccionamiento y formalización. Así mismo, el 30 de enero se llevó a cabo la primera sesión del Comité Técnico Operativo, en la cual se realizó la revisión y aprobación de las hojas de vida del equipo de apoyo para la ejecución del convenio. Adicionalmente, en este espacio se definieron los lineamientos generales que orientarán el funcionamiento del Comité Técnico, así como el seguimiento y la coordinación durante el desarrollo del convenio.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-427 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE HUAMANGA, MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO BOLIVAR |  | 617-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-479 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DESBARRANCADO, MUNICIPIO CHALAN, DEPARTAMENTO SUCRE. |  | 414-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-484 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CGTO PALMAS DE VINO MPIO PALMAS DE VINO, MUNICIPIO LOS PALMITOS, DEPARTAMENTO SUCRE |  | 244-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-480 | CABILDO MENOR INDÍGENA DE GAMBOTE, MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO BOLIVAR |  | 423-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-481 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO BARRIO EL CAMPO, MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO BOLIVAR |  | 289-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-425 | ASOCIACIÓN "MA JENDE" PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA DE SAN PABLO MARÍA LA BAJA, MUNICIPIO MARÍA LA BAJA, DEPARTAMENTO BOLIVAR |  | 418-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-424 | COMUNIDAD INDÍGENA ZENÚ LA PISTA DEL PUEBLO ZENÚ, MUNICIPIO MARÍA LA BAJA, DEPARTAMENTO BOLIVAR |  | 267-2026 | PDET | 0% | [7 empty] | En proceso de perfeccionamiento
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-655 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO |  | 416-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-607 | ASOCIACION AFRO DE ACACIAS META ASAFRODACAM |  | 247-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-572 | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA DE ATACO TOLIMA “AFROATACO” |  | 424-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-633 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, MUNICIPIO SAN DIEGO, DEPARTAMENTO CESAR |  | 246-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-639 | CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CONDOTO - IRO - COCOMACOIRO, MUNICIPIO CONDOTO, DEPARTAMENTO CHOCÓ |  | 245-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-656 | ASOCIACIÓN CAMPESINA AMBIENTAL LOSADA GUAYABERO |  | 618-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-637 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO RODRIGO SOCOMBA ARRIBA, MUNICIPIO BECERRIL, DEPARTAMENTO CESAR |  | 386-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-570 | LA COMUNIDAD INDÍGENA BRISAS DE ATA |  | 514-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-635 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SECRETA, MUNICIPIO CIÉNAGA, DEPARTAMENTO MAGDALENA |  | 420-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-641 | CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO - COCOMACIA, MUNICIPIO MEDIO ATRATO, DEPARTAMENTO CHOCÓ |  | 290-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-667 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA EL REPARO, MUNICIPIO LOS PALMITOS, DEPARTAMENTO SUCRE |  | 421-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-669 | COMUNIDAD INDÍGENA SAN JOSÉ DE ALMAGRA, MUNICIPIO OVEJAS, DEPARTAMENTO SUCRE |  | 425-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-638 | CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL SAN JUAN - ACADESAN, MUNICIPIO SIPÍ, DEPARTAMENTO CHOCÓ |  | 422-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-685 | FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA RAIZALES |  | 417-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-634 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARACORAIMA, MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO CESAR |  | 625-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-701 | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS MURUI, MUINANE, COREGUAJE Y NASA DEL MUNICIPIO DE LEGUIZAMO, PUERTO ASÍS Y ALTO RESGUARDO PREDIO PUTUMAYO (ACILAPP) |  | 623-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-662 | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL "ASOJUNTAS", MUNICIPIO SAN JACINTO, DEPARTAMENTO BOLIVAR |  | 538-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-686 | ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS Y DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE ANTIOQUIA (OIA) |  | 243-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-661 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE ARENAS, MUNICIPIO SAN JACINTO, DEPARTAMENTO BOLIVAR |  | En Proceso-En Proceso | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-668 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE ARENAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. |  | En Proceso-En Proceso | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-665 | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL "ASOJUNTAS", MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO BOLIVAR |  | 628-2026 | PDET | 0% | [7 empty] | En proceso de perfeccionamiento
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-636 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA, MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO CESAR |  | En Proceso-En Proceso | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-698 | ASOCIACION DE CABILDOS EMBERA KIPARA ASCEK |  | En Proceso-En Proceso | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-682 | CONSEJO COMUNITARIO DEL TERRITORIO ANCESTRAL DEL MUNICIPIO DE MERCADERES PALENQUE LA TORRE |  | 415-2026 | PDET | 0% | [7 empty] | En proceso de perfeccionamiento
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-593 | CABILDO MENOR INDIGENA DE LOS CASTILLO |  | 865-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-592 | COMUNIDAD INDIGENA BERRUGAS |  | 419-2026 | PDET | 0% | [7 empty] | En proceso de perfeccionamiento
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-659 | TIQUETES PDET |  | 635-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-642 | ESTRUCTURACIÓN PROYECTOS INFRAESTRUCTURA |  | 619-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-652 | ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA- ACIN ÇXHAB WALA KIWE |  | 620-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-643 | INTERVENTORIA OBRA PATR |  | 622-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-611 | LICENCIA AZURE |  | 624-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-672 | FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS - FUNAMU |  | 621-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-640 | CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE NÓVITA - COCOMAN, MUNICIPIO NÓVITA, DEPARTAMENTO CHOCÓ |  | En Proceso-En Proceso | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-651 | CONSEJO COMUNITARIO ZANJÓN DE GARRAPATERO |  | En Proceso-En Proceso | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-663 | ASOCIACION UNIDOS POR UN FUTURO MEJOR, MUNICIPIO SAN JACINTO, DEPARTAMENTO BOLIVAR |  | 627-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-700 | ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWA DEL PUTUMAYO |  | 911-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-660 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUARUMO, MUNICIPIO CORDOBA, DEPARTAMENTO BOLIVAR |  | 620-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-666 | COMUNIDAD ZENU GALAPA, MUNICIPIO OVEJAS, DEPARTAMENTO SUCRE |  | 622-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-684 | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL ORIENTE CAUCANO - TOTOGUAMPA |  | 624-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-664 | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL "ASOJUNTAS" DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DEPARTAMENTO BOLIVAR |  | 621-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-670 | ISAIAS YESID RENTERIA REALES |  | En Proceso | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-671 | CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS OCHAGA S.A.S. |  | En Proceso | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-683 | ASOCIACIÓN DE CABILDOS UKAWE´SX NASA CX´HAB |  | 627-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-589 | MUNICIPIO DE SIPÍ | 800095613 | 2302-2025 | PDET | 4.13% | Mario Humberto Murillo Mejía | 93405963 | mario.murillo@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext:1710 | Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín | Cundinamarca | Bogotá | En este periodo se el POA, en donde se asignan los porcentajes de ejecución, y se adelanto la elaboracion de los plieglos para la contratacion derivada
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-699 | ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO-KWE'SX KSXA'W |  | 911-2026 | PDET | 0%
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-515 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |  | 2378-2025 | PDET | 20% | IVAN DAVID RODRIGUEZ ANGULO | 80160973 | ivan.rodriguez@renovacionterritorio.gov.co | 3144484328 | Cll 159 no 54 70 To 2 Apto 903 | Bogotá D.C | Bogotá D.C. | Convenio de fecha 28 de noviembre de 2025, se suscribió acta de inicio el 19 de diciembre de 2025
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-580 | MUNICIPIO DE MAGÜÍ PAYÁN |  | 2300-2025 | PDET | 5% | VICTOR HUGO REVELO | 75094273 | Victor.Revelo@renovacionterritorio.gov.co | 3176799328 | Cra 4A No. 7-29 barrio Miramar | Nariño | Tumaco
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-569 | CONSEJO COMUNITARIO EL DORADO |  | 2700-2025 | PDET | 27% | CLAUDIA PATRICIA AREVALO |  | claudia.arevalo@renovacionterritorio.gov.co | 3137947791 |  | Bogotá D.C | Bogotá D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-590 | MUNICIPIO DE BOJAYÁ |  | 2287-2025 | PDET | 15% | LEYCER PALACIOS MOSQUERA |  | leycer.palacios@renovacionterritorio.gov.co | 3148054434 |  | CHOCÓ | QUIBDO
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-613 | FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO COLOMBIA-FUPAD COLOMBIA. |  | 2762-2025 | PDET | 6.17% | ANDRES ALEJANDRO CAMELO GIRALDO | 79730462 | andres.camelo@renovacionterritorio.gov.co | 3003904138 | Calle 26 #19b 95 apto 406 torre 2 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Convenio suscrito con acta de inicio del 2 de diciembre de 2025, con desarrollo de comités técnicos y directivo, en proceso de revisión de entregables para el primer desembolso a radicar en el mes de febrero
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-552 | MUNICIPIO DE ANORI |  | 2420-2025 | PDET | 5% | JUAN DAIRO ARROYAVE | 71211754 | Silvia.Ortiz@renovacionterritorio.gov.co | 3104051757 | Calle 49b # 64-54 edificio San Pablo | Antioquia | Medellín | Durante el mes de enero se avanzo en la fase de alistamiento del convenio, se realizó la reunion de comite operativo correspondiente al mes de diciembre, se radicaron los informes de supervision de los meses de noviembre y diciembre de 2025, se inició el proceso de contratacion derivada y del equipo de implementacion del convenio asi mismo del equipo tecnico. el convenio inicia su fase de ejecucion el proximo 07 de febrero
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-551 | MUNICIPIO DE ANORI |  | 2478-2025 | PDET | 0% | ANGEL BALMES VARGAS CASTAÑO | 71672443 | angel.vargas@renovacionterritorio.gov.co | 3146204640 | calle 49 b#64b-54 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | El convenio inició formalmente mediante la firma del acta de inicio con fecha del 13 de noviembre de 2025, actualmente se encuentra en fase de alistamiento, durante el mes de diciembre se realizó la reunion apropiacion y se dio instrucciones para la incorporacion de los recursos por parte del municipios y la contratacion de personal tecnico para el proyecto
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-543 | RESGUARDO INDIGENA YUKPA MENKUE MISAYA Y LA PISTA Y MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI |  | 2301-2025 | PDET | 12% | BELIA ALCIRA BUSTAMANTE GARZÓN | 36667674 | belia.bustamante@renovacionterritorio.gov.co | 300 2761570 | Calle 15 # 1C - 54 Oficina 601 | Magdalena | Santa Marta | El convenio está en la ejecución de la actividades de la fase de alistamiento del convenio
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-554 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITA |  | 2364-2025 | PDET | 6% | VICTOR MANUEL BOHORQUEZ RIVERA | 92528187 | victor.bohorquez@renovacionterritorio.gov.co | 3107356222 | Calle 15 # 22-34 Santa Teresita | Arauca | Arauca | En este momento, el convenio se encuentra en proceso de solicitud de suspensión por la prorroga con la compra de material vegetal de Cacao por condiciones climaticas en el territorio. La suspención va por 4 meses desde el 23 de diciembre hasta el 23 de abril. Fuente de financiación: FCP
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-546 | MUNICIPIO DE TORIBIO |  | 2477-2025 | PDET | 10% | LUISAMARIA MUÑOZ ORDOÑEZ | 1061796623 | Luisamaria.Munoz@renovacionterritorio.gov.co | 3128582870 | Calle 11N # 8-25 Prados del Norte | Cauca | Popayan | La ejecución financiera para el mes de enero se mantiene en un 30% correspondiente al primer desembolso realizado por el Fondo Colombia en Paz equivalente a $720.000.000.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-547 | ALCALDIA DE JAMBALÓ |  | 2144-2025 | PDET | 4% | LUISAMARIA MUÑOZ ORDOÑEZ | 1061796623 | Luisamaria.Munoz@renovacionterritorio.gov.co | 3128582870 | Calle 11N # 8-25 Prados del Norte | Cauca | Popayan | Para el mes de Enero la ejecución técnica tuvo un avance del 6% para un acumulado del 10%, Las actividades que soportan el avance técnico son La Incorporación de recursos al presupuesto municipal mediante Decreto No. 001 (02 de enero 2026), contratación del equipo técnico requerido, realizar sesiones del comité operativo (No. 2), presentar Informes técnico y financiero del mes de diciembre de 2025
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-548 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |  | 2344-2025 | PDET | 0% | SARA CAMILA ARIAS CASTAÑEDA | 1033777000 | sara.arias@renovacionterritorio.gov.co | 310 2345504 | Cr. 10 # 9 – 53 Barrio Cooperativa | Caquetá | Folrencia | El convenio esta en fase de alistamiento y el POA se encuentra en ajustes para aprobación por parte de la supervisión.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-542 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA |  | 2212-2025 | PDET | 7% | AUGUSTO HERNANDO ARIAS CRUZ | 800100053 | Augusto.Arias@renovacionterritorio.gov.co | 3173303037 | Calle 10 No 4-46 Oficina 702 | Tolima | Ibagué | En fase de alistamiento
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-549 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE |  | 2174-2025 | PDET | 5% | MAYKOL RAFAEL CABALLERO FARFAN | 1082846270 | maykol.caballero@renovacionterritorio.gov.co | 3008155880 | Calle 62b # 8-88 | CORDOBA | MONTERIA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ-550 | MUNICIPIO DE VALENCIA |  | 2515-2025 | PDET | 6% | MAYKOL RAFAEL CABALLERO FARFAN | 1082846270 | maykol.caballero@renovacionterritorio.gov.co | 3008155880 | Calle 62b # 8-88 | CORDOBA | MONTERIA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | ARTJ - 588 | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 890981150 | 2176-2025 | PDET | 4.04% | KAREN BERNARDA RODRIGUEZ ROCHA | 53106849 | Karen.Rodriguez@renovacionterritorio.gov.co | 3004054682 | Calle 25 No. 70-50 | BOGOTA | BOGOTA D.C.
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION |  | MUNICIPIO TIERRALTA |  | 2226-2025 | PDET | 4.27% | SHIRLEY CHAUX | 1124851877 | shirley.chaux@renovacionterritorio.gov.co | 314 479 0442 |  | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | El convenio se encuentra en fase de elaboración de pliegos para iniciar la apertura del proceso de selección de los contratistas derivados
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-166 | COLOSOF S.A.S. | 800015538 | 410-2024 | PDET | 100% | Freddy Alejandro Aguas Barbosa | 80160366 | freddy.aguas@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 ext 1998 | Cra 104 # 15a - 38 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C.
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-131 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 860042945 | 1124-2023 | PDET | 70% | Luis Antonio Segura Gutiérrez | 86077248 | Luis.Segura@renovacionterritorio.gov.co | 3143540937 | Cra 24 #40A-49 | Meta | Villavicencio
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-076 | TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S. - TRANES S.A.S | 900549783 | 73-2023 | PDET | 99.61% | Franklin Hernando Arévalo Guerrero | 9398399 | franklin.arevalo@renovacionterritorio.gov.co | 3057425634 | CRA 7 # 32- 24 Piso 36 | Bogotá | Bogotá
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-290 | TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S. - TRANES S.A.S | 900549783 | 73-2023 | PDET |  | Franklin Hernando Arévalo Guerrero | 9398399 | franklin.arevalo@renovacionterritorio.gov.co | 3057425634 | CRA 7 # 32- 24 Piso 36 | Bogotá | Bogotá
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-098 | UT ART 2023 | 901751106 | 1143-2023 | PDET | 100% | Diego Armando Gonzalez Lopez | 1051568147 | operadorlogistico@renovacionterritorio.gov.co | 320 3387806 | CRA 7 # 32- 24 Piso 36 | Bogotá | Bogotá
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-242 | UT ART 2023 | 901751106 | 1143-2023 | PDET | 99.2% | Diego Armando Gonzalez Lopez | 1051568147 | operadorlogistico@renovacionterritorio.gov.co | 320 3387806 | CRA 7 # 32- 24 Piso 36 | Bogotá | Bogotá
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-249 | URBAN INMOBILIARIA S.A.S | 900940499 | 831-2024 | PDET | 77.88% | DAYSI DEL CARMEN JULIO ARROYO | 64523897 | daysi.julio@renovacionterritorio.gov.co | 0 | Calle 23 # 15 - 62 Sector Mochila | Sucre | Sincelejo
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-255 | CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO | 829002542 | 934-2024 | PDET | 47.92% | Consuelo Acevedo Nova | 51940017 | consuelo.acevedo@renovacionterritorio.gov.co | 0 | Calle 49 # 6B-93 Apto 702 | Sincelejo | Montes de Maria
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-251 | INMOBILIARIA KASUMA S.A. | 819003157 | 909-2024 | PDET | 83.33% | BELIA BUSTAMANTE GARZON | 36667674 | belia.bustamante@renovacionterritorio.gov.co | 300 2761570 | Calle 15 # 1C-54 Ofi. 601 Edificio Pevesca | Magdalena | Santa Marta | El contrato tuvo cambio de supervisos el 02 de diciembre del 2024
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-246 | INMOBILIARIA JOHANNA VASQUEZ S.A.S. | 901643828 | 842-2024 | PDET | 83.33% | David Mauricio Ibañez Duran | 71367283 | david.ibanez@renovacionterritorio.gov.co | 0 | Calle 16 # 1E 65 Caobos | Norte de Santander | Cucuta | El porcentaje de avance financiero se soporta en la cuenta de cobro correspondiente al pago No. 13 de 24 para el periodo del 1 al 31 de mayo 2025.
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-248 | GICELLA GARCIA TRILLERAS | 52516607 | 839-2024 | PDET | 83.33% | Sara Camila Arias Castañeda | 1033777000 | sara.arias@renovacionterritorio.gov.co | 0 | Carrera 10 # 9-52 | Caqueta | Florencia | Se incumple las actividades especificas numero 7, (Realizar bajo su costo y riesgo las reparaciones o mejoras del bien arrendado que sean necesarias para mantener la estructura de estos en las condiciones de servir para los fines pactados de este Contrato y que no sean imputables a la Agencia de Renovación del Territorio, que será el usuario de las instalaciones por arrendar). Detalles del incumplimiento; Sobre las 3 pm el miércoles 06 de Noviembre del 2024 se escuchó un ruido alarmante, donde inmediatamente un compañero contratista del FCP, Jesús Eduardo Calderón, envía foto al grupo de difusión de la oficina reflejando el escenario del desprendimiento de la lacena de la cocina. Elementos de cocina se perdieron debido a la caída del mueble; las consecuencias fueron debido a que la pared estaba húmeda por goteras de días anteriores que fueron subsanadas. Se hizo el reporte a la señora Gicella Garcia donde no se tuvo una respuesta por medio de WhatsApp, expresando que la empleada de ella era la encargada de los temas de la casa. Se le comunicó a la empleada y la respuesta también fue nula, donde expresa la empleada que con ella no es, es con la dueña. Por tal motivo se hace esta observación por este medio; se adjuntarán fotos de la caída de la lacena.
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-254 | DIANA DEL CARMEN PUENTES ORTIZ; LUS EDUARDO PUENTES ORTIZ | 1131185005; 1077450570 | 838-2024 | PDET | 79.17% | Leycer Palacios Mosquera | 1077434550 | leycer.palacios@renovacionterritorio.gov.co | 0 | Calle 23 #4-26 1 piso Edifcio VICVAL barrio Yesquita | Chocó | Quibdó
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-244 | MARGARITA ROJAS DE BURBANO | 27352810 | 861-2024 | PDET | 78.89% | SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA CAICEDO | 1085326738 | Sebastian.Garcia@renovacionterritorio.gov.co | 3225257820 | Carrera 6 # 7-35 Barrio Centro | Putumayo | Mocoa
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-243 | JUAN DAVID DELGADO ECHEVERRI | 10549754 | 815-2024 | PDET | 71% | Victor Armando Martines Perafan | 76323229 | victor.martinez@renovacionterritorio.gov.co | 0 | Calle 11# 8-25 Barrio prados del norte | Valle del Cauca | Popayan
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-245 | ELIZABETH OSORIO GONZALEZ | 1058816148 | 853-2024 | PDET | 91.68% | Jose Erling Escobar Tenorio | 98430865 | jose.escobar@renovacionterritorio.gov.co | 0 | carrera 4a # 7-29 Barrio Miramar | Nariño | Tumaco
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-253 | TITANIC OPERADOR LOGISTICO S.A.S. | 900931966 | 1037-2024 | PDET | 77.9% | Aracelly Biojo Izquierdo | 66864863 | aracelly.biojo@renovacionterritorio.gov.co | 0 | calle 1# 2a-27 Local 101 Edificio Banco de Bogota | Cauca | Buenaventura
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-252 | AGENCIA DE ADUANAS BANADUANA S.A.S. NIVEL 2 | 800152297 | 879-2024 | PDET | 80.69% | Silvia Patricia Ortiz Osorio | 1102828693 | silvia.ortiz@renovacionterritorio.gov.co | 0 | 720 y 721 Centro Empresarial Santa Maria Cra 100 con Calle 89 Nueva Milla de Oro de Apartado | Apartadó | Apartadó
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-247 | EDISON SANTIAGO ROMERO ESCALANTE | 93389663 | 979-2024 | PDET | 83.33% | Augusto Hernando Arias | 5881133 | augusto.arias@renovacionterritorio.gov.co | 0 | Calle 10 # 4-46 Piso 7 Edificio universidad del Tolima | Tolima | Ibague | El porcentaje de avance financiero se soporta en la cuenta de cobro CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 20 DE 24, DEL PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 979 DE 2024
ARTICULACION NACION-TERRITORIO | ARTJ-093 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA | 830005370 | 751-2023 | PDET | 100% | AARON DAVID JOSAPHAT CORREDOR RUSSI | 1090383590 | Aaron.Corredor@renovacionterritorio.gov.co | 3187259049 | CRA 52 NO.14 A 40 | BOGOTA, D.C. | CUNDINAMARCA | El contrato ya se terminó de ejecutar
ARTICULACION NACION-TERRITORIO | ARTJ-165 | RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S. | 900188352 | 528-2024 | PDET | 100% | ILEANA INDIRA ECHAVARRIA | 39314437 | ileana.echavarria@renovacionterritorio.gov.co | 4221030 Ext 1802 | ART | Bogota | BOGOTA D.C. | En relación con la meta física se precisa lo siguiente: Se han realizado un total de 129 espacios del PATR,114 espacios municipales (incluye los espacios de Riosucio y Carmen del Darien, sobre el que se verificarán pagos parciales), y 15 espacios subregionales desarrollados en 19 eventos. De manera complementaria se ejecutaron 14 eventos requeridos para dar cierre a la revisión de las iniciativas de los espacios subregionales. La ejecución se presenta con cumplimiento del 100% El saldo en los recursos, se da por la optimización de costos procurada en cada evento en el marco de las políticas de austeridad y eficiencia del gasto.
INFORMACIÓN Y PROSPECTIVA | ARTJ-154 | ESRI COLOMBIA S.A.S. | 830122983 | 1304-2023 | PDET | 100% | DIANA PATRICIA ARISTISABAL | 52717086 | Diana.Aristizabal@renovacionterritorio.gov.co | 57 601422 10 30 | CARRERA 7 NO. 32 - 24, CENTRO EMPRESARIAL SAN MARTIN PISO 38 | BOGOTA | CUNDINAMARCA | Esta pendiente la liquidación de este contrato
TERRITORIO - NACIÓN - TERRITORIO | ARTJ-167 | HQ5 S.A.S. | 901023218 | 239-2024 | PDET | 100% | JENNY PATRICIA OCAÑA ORTEGA | 36953952 | jenny.ocana@renovacionterritorio.gov.co | 3113774045 | Calle 33 6 09 Ap 1308 | Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | La cuenta de cobro del mes de septiembre aún no se ha cancelado por parte del FCP, y la cuenta de octubre no se cancela por el FCP
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-196 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 800206979 | 102-2023 | PDET | 99.83% | Martha Elena Díaz Moreno. | 51,874,059 | martha.diaz@renovacionterritorio.gov.co | 315 3595741 | Carrera 7 No.32-24 | Cundinamarca | Bogotá | La disminución del avance obedece a que se solicitó retirar un tiquete que no se debió cobrar, contrato en liquidación
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-7 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 800206979 | 102-2023 | PDET |  | Martha Elena Díaz Moreno. | 51,874,059 | martha.diaz@renovacionterritorio.gov.co | 315 3595741 | Carrera 7 No.32-24 | Cundinamarca | Bogotá
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-061 | NOVATOURS LTDA. | 800003442 | 315-2022 | PDET | 92.92% | Martha Elena Díaz Moreno. | 51,874,059 | martha.diaz@renovacionterritorio.gov.co | 315 3595741 | Carrera 7 No.32-24 | Cundinamarca | Bogotá | El contrato ya se liquidó
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-125 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 860042945 | 1108-2023 | PDET | 100% | SILVIA PATRICIA ORTÍZ OSORIO | 1102828693 | silvia.ortiz@renovacionterritorio.gov.co | 300 6057529 | calle 77 sur #32 -5 | ANTIOQUIA | MEDELLIN
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-130 | SITUANDO S.A.S | 900051050 | 1182-2023 | PDET | 100% | ANA MARÍA DE LA PUENTE SALGADO | 26040047 | ana.delapuente@renovacionterritorio.gov.co | 3006425580 | Cra 7 No 43-25 Piso 4 | CORDOBA | MONTERÍA | NO APLICA
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-258 | UNIÓN TEMPORAL TSS FCP 2024 | 901853590 | 1603-2024 | PDET | 66.67% | Franklin Hernando Arévalo Guerrero | 9398399 | franklin.arevalo@renovacionterritorio.gov.co | 3057425634 | CRA 7 # 32- 24 Piso 36 | Bogotá | Bogotá
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-362 | PUBBLICA S A S | 800064773 | 2144-2024 | PDET | 65.82%
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-347 | UT OPERACIÓN LOGÍSTICA 4R-ART | 901888004 | 2188-2024 | PDET | 42.74% | JENNY PATRICIA OCAÑA ORTEGA | 36953952 | jenny.ocana@renovacionterritorio.gov.co | 3113774045 | Calle 33 6 09 Ap 1308 | Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | Acta de inciio 5 de diciembre 2024
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-469 | ESRI COLOMBIA S.A.S. | 830122983 | 2411-2024 | PDET | 95.67% | DIANA PATRICIA ARISTISABAL | 52717086 | Diana.Aristizabal@renovacionterritorio.gov.co | 57 601422 10 30 | CARRERA 7 NO. 32 - 24, CENTRO EMPRESARIAL SAN MARTIN PISO 38 | BOGOTA | CUNDINAMARCA | Este contrato inició el 31 de diciembre 2024
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-344 | INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S | 860034917 | 1508-2024 | PDET | 91.41% | Lisimaco Andres Acosta Diaz | 75095390 | lisimaco.acosta@renovacionterritorio.gov.co | 321 7563899 | Carrera 7 No.32-24 | Cundinamarca | Bogotá | El contrato está en ejecución.
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-519 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA | 830005370 | 706-2025 | PDET | 97% | AARON DAVID JOSAPHAT CORREDOR RUSSI | 1090383590 | Aaron.Corredor@renovacionterritorio.gov.co | 3187259049 | Carrera 7 No. 32-24, PI 40 | Bogotá D.C | Bogotá D.C.
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-527 | BEATRIZ INES SANTOS TOBIAS | 50915519 | 1072-2025 | PDET | 31% | ANA MARÍA DE LA PUENTE SALGADO | 26040047 | ana.delapuente@renovacionterritorio.gov.co | 3006425580 | Cra 7 No 43-25 Piso 4 | CORDOBA | MONTERÍA | NO APLICA
APOYO TRANSVERSAL | ART-529 | OPORTUNIDAD INMOBILIARIA S.A.S. | 900909343 | 1548-2025 | PDET | 0%
APOYO TRANSVERSAL | ARTJ-586 | GALVIS INMOBILIARIA S.A.S | 900725380 | 1818-2025 | PDET | 0%